(附表一)
花蓮縣政府108年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：107.6.11
計 / 畫 / 內 / 容	計畫名稱	「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫		計畫性質		■新興計畫 / □修正（延續性）計畫
	計畫依據	本縣延續性(每二或三年)辦理之文化藝術大型活動。
	計畫目標	提升花蓮石雕藝術創作水準，以藝術為媒介行銷花蓮，進而帶動文化藝術產業之發展，增加縣有藝術財，提升城市競爭力。
	內容（修正）要點	1.先期規劃活動主題及論述。 / 2.辦理戶外創作營徵件作業。 / 3.後期辦理活動總體效益分析。
	全程所需 / 經費總額	新台幣 千元	計畫期間		民國108年5月1日起至109年8月3１日止
	經 / 費 / 概 / 算	來源 / 需求	合計		中央預算		縣預算
		108年度	450				450
		109年度	450				450
		總需求	900				900
	本年度經費需求 / 計算方法與標準	本計畫預計於108年度先期委託專業策展人或團隊規劃活動主題及論述，並於108年8月31日前完成主視覺設計、活動CIS形象等，俾利後續各項活動招標作業能有具體依據；108年9月31日前完成戶外創作營中、英文簡章內容，並於108年12月31日前執行戶外創作營國際招募作業，預計於109年3月30日前完成戶外創作營初複選結果，8月31日完成總體效益分析。
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求	依據108至109年分年執行目標，預估108年度執行經費需新台幣45萬元整，109年度執行經費需新台幣45萬元整，合計新台幣90萬元整。
	計畫可行性	計畫行之有年，並參考「2014花蓮國際石雕藝術季」及「2017花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫執行成效優缺點，綜合修正「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫內容。
	計畫效果（益）	1.提升花蓮藝術軟實力，延續花蓮藝術品牌活動口碑。 / 2.加強官辦藝術活動走向精緻化，引領民眾美學生活。
	計畫協調	由本局規劃可行目標及方向，依據政府採購法執行本案。
	計畫影響	增進花蓮藝文軟實力，提供民眾高品質藝文資源。

計畫執行單位：花蓮縣文化局視覺藝術科 計畫聯絡人：林鍾妏 職稱：科員 電話：8227121轉203

花蓮縣政府108年度重要施政計畫先期作業計畫書
「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫
主辦單位：花蓮縣文化局

壹、計畫緣起
一、依據：
    　　本縣素有「石頭故鄉」美稱，因有豐富礦脈，得天獨厚的創作條件，發展出
    屬於當地的石雕藝術文化， 1995年本縣民間第一次發起舉辦「花蓮國際石雕戶外
    創作公開賽」引起廣大迴響，故自1997年起由花蓮縣政府主辦、花蓮縣文化局承
    辦，每2年1次花蓮國際石雕藝術季(2014年起改為3年1次)，至2017年已邁入
    第11屆，共投入活動經費總計新台幣3億1,273萬3,084元，歷屆以來共有29國
    石雕家參與(遍及亞、歐、非三洲)，累積144件國際級的戶外大型石雕藝術作品，
    目前分佈設置於縣府府前廣場、洄瀾灣、太平洋公園、本縣文化局園區、太魯閣國
    家公園、七星潭風景區、鯉魚潭風景區、東海岸風景區，以及縣內公共空間如火車
    站、航空站、市區圓環等，作品設置點串聯東部山海線，甚至延伸至離島，成為本
    縣重要之公共藝術資產，提供民眾及觀光客欣賞，長久打造東臺灣優質藝文口碑品
    牌，不僅為臺灣花蓮累積百餘件戶外大型佳作，提供鄉親及遊客美好的文化享受，
    亦使花蓮石雕藝術揚名國際，成為在地重要藝術資產。
二、未來環境預測：
    　　臺灣為海島型國家，地狹人稠，缺乏天然資源，為獲取外銷出口經濟利益，在
　　過去三十年高度朝工業化、加工製造業發展，改變了原有的農村型態生活，人口急
　　速往工廠、商業機構林立的都會區域靠攏，「都市生活」成為臺灣大多數人口認同
　　的生活型態，在經濟繁榮的背後，卻也犧牲了環境原有的空氣品質、生活美景，尤
　　其近年西部，包括台中、雲嘉南、高雄一帶，空汙pm2.5問題日趨嚴重，一直被稱
　　為臺灣「後山」的花蓮反而以空氣清新、保留大量未開發自然景觀、有機農村、慢
　　活等形象特點，成為國人心中最後一片淨土，被視為觀光休閒勝地。
　　　　本縣一直以「觀光」立縣，並深知觀光價值必須根植於自然、文化命脈，除了
　　減少傷害性開發，重視自然景觀保護以外，也很重視特色文化藝術的扶植及發展，
　　希望保留花蓮獨有的人文故事，讓縣內鄉親能以自己的故鄉為傲，也讓國內外旅客
　　到訪花蓮就像讀一本好書一樣，百看不厭。文化軟實力，絕對是未來觀光的發展趨
　　勢，在「越在地越國際」的全球化浪潮下，持續發展花蓮各項獨特的文化藝術活動
　　是我們堅定的信念，支持優質藝術活動「花蓮國際石雕藝術季」便是其一。
三、問題評析：
民眾美學生活品味的養成、城市形象的形塑、文化財的累積都必續靠持續型的
　　　　活動辦理來薪傳其命脈，政府資源的挹注及扶持是重要關鍵角色，尤其是特色文化
　　　　藝術人才的培力，這二十年來透過辦理石雕藝術季，定期促進國際與本縣石雕家之
　　　　交流，提升在地石雕家素質，不少石雕家長期經洗禮成功站上國際舞台，甚至受邀
　　　　至世界各地參加國外石雕創作營或展覽，如許禮憲、柳順天、黃河、向光華、林忠
　　　　石、莊丁坤、蔡文慶、甘丹、鄧善琪、李紫晴、廖文仁、彭郡茹、吳明聲、王標…
　　　　等皆曾獲對岸及歐美日韓等地邀請，參與國際展覽或國際活動；其次，國內公共藝
　　　　術、建案及藝廊亦不少採購本縣石雕作品，使石雕家成為本縣藝術品牌之「活資產」，
　　　　其活動背後所帶來的效益，除了觀光價值以外，是更長遠的文化底蘊累積。
貳、計畫目標
一、目標說明：
 (一)累積本縣藝術財，打造花蓮成為以多元藝術為名之觀光重鎮：轉型過去石雕季的
     活動體質，保留雕塑藝術的活動精神，透過相互競技，累積各具特色的雕塑藝術
     作品，讓花蓮特色藝術成為觀光旅遊另一賣點，繼續歷年藝術造鎮的成果。
    （二）促進國際文化交流，將花蓮推向國際舞台，成為以多元雕塑創作聞名之重點城市。
（三）提升石雕藝術創作水準，營造生活美學環境，帶動文化藝術產業之發展，增加文
     創產值。
（四）提升在地石雕藝術家創作水準，開拓開際視野，邁向國際藝術舞台。
（五）凝聚民眾共識，藉由藝文平台的資源整合，帶動整體性的市民美學風潮。
（六）開創文化觀光旅遊風潮：藉石雕藝術季之辦理，展現與國際接軌之在地文化特色
      魅力，結合觀光旅遊業提升文化觀光產值，帶動週邊市場效應。
二、達成目標之限制條件：無。
三、預期績效指標及評估基準：
 (一) 歷屆以來連動觸及五大洲超過50個國家約1,000位以上石雕藝術家參與報名，
29國石雕家到花蓮現地創作，共為花蓮累積144件國際級的戶外大型石雕藝術作
      品，以及各國石雕家小模型400餘件，亞洲絕無僅有，堪稱花蓮縣重要藝術財。
 (二) 藉由常年專業精緻的活動策展，讓花蓮石雕成為國內業界龍頭品牌，據調查全國
      目前從事石雕藝術創作者約100餘位，超過半數便定居於花蓮，其中不乏外縣市
      及國外石雕藝術家慕名而來，長期以來形塑花蓮成為石雕藝術之鄉優質形象。
 (三) 透過11屆活動舉辦，串聯在地及國內外各類型藝術家參與達1,000人次以上，
為藝術家創造優質展演平台。
 (四) 歷年活動，縣內鄉親及國內外旅客參與度超過200萬人次，間接帶動周邊旅宿業、
      餐飲業營業收入，具有觀光效益。
參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、既有策略、政策及方案內容：
　　　　以2017年為例，前置規劃計畫案於2016年6月委託專業策展公司，並於8月
　　1日前提出「2017花蓮國際石雕藝術季」明確之活動主題及論述規劃報告書、活動
　　主視覺設計稿以及戶外創作營之外各項配合活動之綜合規劃，俾利機關依據規劃報
　　告書辦理後續徵件及各項招標作業。並於2016年9月15日前提出「戶外創作營」
　　徵件簡章中、英文版內容、主視覺設計、活動整體CIS設計以及預計配合發佈之宣
　　傳平台(網站架設)，經機關審核後發佈，並於2016年12月20日前截止徵件，於
　　2017年3月30日前完成評審及遴選之作業，選出戶外創作營選手名單廠商應義務
　　於「2017花蓮國際石雕藝術季」活動期間協助督辦各項活動，並於活動完成後於
　　2017年8月31日提出總體效益分析報告。
二、執行檢討：
　　　　參考2014、2017花蓮國際石雕藝術季前置作業計畫執行成效優缺點，綜合修
　　正「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫內容。本計畫預計於108年度委託專
　　業策展人或團隊規劃活動主題及論述，並於108年8月31日前完成主視覺設計、
　　活動CIS形象等，俾利後續各項活動招標作業能有具體依據；108年9月31日前
　　完成戶外創作營中、英文簡章內容，並於108年12月31日前執行戶外創作營國際
　　招募作業，預計於109年3月30日前完成戶外創作營初複選結果，並於於「2017
　　花蓮國際石雕藝術季」活動期間協助督辦各項活動，活動完成後提出總體效益分析
　　報告。
肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：
        「2020花蓮國際石雕藝術季」預計於109年7月1日至7月31日舉辦。第12
屆「2020花蓮國際石雕藝術季」考量當代藝術趨勢，將力求活動轉型，精神旨在
回歸原創精神、創造觀念並引領時代風潮，讓「花蓮國際石雕藝術季」與民眾現代
休閒、文創生活接軌，也為世界各地優秀的石雕藝術家打造出一個優質的創作空
間，也使世界看到花蓮的美麗，並將世界石雕藝術的精華收藏於花蓮，讓民眾得以
認識、欣賞它的內涵。本案前置作業計畫工作內容分為三大子項，內容如下：
（一）活動總體規劃：
        　活動具體分為：1.戶外創作營、2.石雕國際交流展、3.在地石雕藝術家聯展、
        4.璞石藝術展、5.藝術座談、6.藝術市集、7.媒體宣傳、8.活動專輯出版等，
        以互動、觀賞、學術、生活四大面向。以上將於前置作業計畫中，委託專業
        策展人或團隊規劃活動主題及論述、設計活動主視覺、辦理戶外創作營徵件
        作業等，俾利機關依據規劃徵件結果，辦理後續各項活動內容。
　　（二）辦理戶外創作營徵件：
　　　　　完成戶外創作營中、英文簡章內容，執行戶外創作營國際招募作業及初複選。
　　（三）辦理總體效益分析報告。
二、分期（年）實施策略：
　　預計於108年5月1日至109年8月31日期間辦理，依據政府採購法採公開招標
　　或限制性委託辦理。
三、主要工作項目：
　　（一）規劃活動主題及論述。
　　（二）辦理戶外創作營徵件作業。
　　（三）辦理活動總體效益分析。
四、實施步驟、方法與分工：

期別	年度	實施內容	執行單位
１	１０８	2019年5月至12月─ / 委託專業策展人或團隊規劃活動主題及論述，並於108年8月31日前完成主視覺設計、活動CIS形象等，俾利後續各項活動招標作業能有具體依據。9月31日前完成戶外創作營中、英文簡章內容，並於12月31日前執行戶外創作營國際招募作業。	執行團隊
２	１０９	2020年１月至3月─ / 於109年3月30日前完成戶外創作營初複選結果， / 2020年4月至8月─ / 於「2020花蓮國際石雕藝術季」活動期間協助督辦各項活動，活動完成後提出總體效益分析報告。	執行團隊

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
（一）提升在地石雕藝術家創作水準，開拓開際視野，邁向國際藝術舞台。
（二）藉由藝文平台的資源整合，帶動整體性的市民美學風潮。
（三）提升本縣城市美感。
（四）累績本縣公共藝術資源，提升民眾認同感。
伍、資源需求
一、所需資源說明：縣預算編列。
二、經費需求：新台幣90萬元整(2年期經費，108-109)
        (一)財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
		108	109	110	111	108年度以後經費需求	小計(B)
文教活動-文教活動-視覺藝術-業務費	0	450	450			450	900	900
合 計		4450	4450			450	9900	900

        (二)經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫	委辦費 / 行政費	式 / 式	1 / 1	880 / 20	880 / 20	委託專業策展人或團隊執行 / 機關開會支出
計畫總成本估算方式： / 計畫總成本估算方式：經費需求為新台幣90萬元整，依實際施作內容及現行市場行情估算。

陸、預期效果及影響
一、預期效果：
     1.提升花蓮藝術軟實力，延續花蓮藝術品牌活動口碑。
     2.加強官辦藝術活動走向精緻化，引領民眾美學生活。
二、計畫影響：累積本縣藝術財，打造花蓮成為以多元藝術為名之觀光重鎮，累積各具
    特色的雕塑藝術作品，讓花蓮特色藝術成為觀光旅遊另一賣點，繼續歷年藝術造鎮
    的成果。
柒、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關
無

二、性別影響評估檢視表(如附表二)

三、替選方案之分析及評估
    無。
填寫說明： / 1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。 / 2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。 / 3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。 / 4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。 / 5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。 / 6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。 / 7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。 / (附表二) / 花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫） / 【第一部分】：本部分由機關人員填寫 / 填表日期：107年6月11日 / 填表人姓名：林鍾妏 職稱：科員 / 電話：03-8227121轉203 e-mail：zziz0621@mail.hccc.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________ / 填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（ http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或至台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 / 壹、計畫名稱 「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫 / 貳、主管機關 花蓮縣政府 主辦機關 花蓮縣文化局 / 參、計畫內容涉及領域： / (可參考行政院性別平等委員會訂頒之「性別平等政策綱領」) 勾選（可複選） / 3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域 / 3-2 勞動、經濟、福利領域 / 3-3 人口、婚姻、家庭領域 / 3-4 教育、文化、媒體領域 V / 3-5人身安全、司法領域 / 3-6健康、醫療、照顧領域 / 3-7環境、能源、科技領域 / 3-8公共建設(或工程) / 3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域） / 肆、問題與需求評估 / 項 目 說 明 備 註 / 4-1計畫之現況問題與需求概述 4-1-1計畫背景與內容 「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業計畫內容，包含活動主題及總體活動內容規劃、主視覺及相關CIS設計、執行戶外創作營徵件作業。 簡要說明計畫之背景與內容。 / 4-1-2執行現況及問題之分析 由本局規劃可行目標及方 / 向，依據政府採購法執行本 / 案，委託專業策展人或策展 / 團隊辦理。 1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。 / 4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析 「花蓮國際石雕藝術季」自1995年舉辦至今已辦理第11屆，歷屆以來連動觸及五大洲超過50個國家約1000位以上石雕藝術家參與，男性藝術家比例約佔80%，女性藝術家約佔20%，參加者年齡自35歲起至80歲止，平均年齡約55歲。 1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 / 4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法 為強化本案相關性別統計與分析數據來源，未來除性別、年齡、出生地等資料外，可於報名表件內蒐集含族群等多樣化數據，進一步分析參加者之性別屬性與其他依變項之相關程度。 說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。 / 4-2 解決問題可能方案 石雕藝術領域，因其性質屬性，業界性別比例一向以男性居多，未來針對保障女性藝術工作者是否設計特殊規劃設計，建議納入活動整體考量。 請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。 / 4-3配套措施及相關機關協力事項 經費由縣預算支應 配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。 / 伍、計畫目標概述 1.累積本縣藝術財。 / 2.促進國際文化交流。 / 3.營造生活美學環境。 / 4.帶動文化產業之發展。 / 5.整體性的市民美學。 / 6.開創觀光旅遊風潮。 請概述計畫目標，併同敘明性別目標。 / 陸、性別參與情形或改善方法 本計畫預計成立7人籌備委員會及評審委員會，並循「任一性別比例原則上不得低於三分之一」之原則組成之。 請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。 / 柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。 / 項 目 評定結果 / (請勾選) 評定原因 備 註 / 是 否 / 7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象 V 本計畫之受益對象為全體國民，未就性別加以區分，亦無性別差異。 如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。 / 7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者 V 受益對象為全體國民，並未就性別加以區別，惟歷屆參展藝術家存有性別比例差距，為兼顧不同性別之觀點，維護其平等參與公共事務之機會，應納入不同性別者之參與機制。 如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。 / 7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者 V 本計畫未涉及公共建設之空間規劃及工程設計。 如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。 / 捌、評估內容 / （一）資源與過程 / 項 目 說 明 備 註 / 8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。 本計畫經費來源皆為縣負擔。 說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。 / 8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。 針對保障女性藝術工作者是否設計特殊規劃設計，建議納入活動整體考量。 計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。 / 8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。 相關宣傳將考量不同性別、年齡、族群對於資訊獲取能力的差異，注意宣傳之普及性與可近性。 說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。 / 8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。 為參展藝術家及活動參與者營造性別友善環境(如足夠男女廁所、親子廁所、無障礙設備、休息室等設施) / 兼顧不同性別之觀點與詮釋，著重於在地文化特色，結合性別關懷與性別平等之意識，鼓勵設籍當地之女性或原住民藝術家參展。 說明計畫之性別友善措施或方案。 / （二）效益評估 / 項 目 說 明 備 註 / 8-5落實法規政策： 8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障 憲法增修條文第10條第6款：「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。 說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。 / 8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢 參考有關消除對婦女一切歧視公約、性別平等政策綱領等資料，確保女性在文化參與機會之均等。 / 8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。 以近年來參展的藝術家觀之，有越來越多女性投入藝術創作，已逐漸打破性別區隔。 說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。 / 8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。 本計畫所有參展徵件，係公開對外徵求，未就性別、性傾向或性別認同加以區分。 說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。 / 8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。 本計畫雖不涉及公共工程，但於戶外創作營之規劃，將注意參展藝術家與活動參與者之性別比例及需求，選擇具有足夠男女廁所、親子廁所、無障礙設備、休息室等設施之場地，維護不同性別者之隱私與人身安全，營造性別友善環境。 1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。 / 8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。 「花蓮國際石雕藝術季」自1995年舉辦至今已辦理第11屆，歷屆來超過50個國家約1000位以上石雕藝術家參與，男性藝術家比例約佔80%，女性藝術家約佔20%，雖有性別比例差距，但由於涉及每屆報名藝術家之自由意願，以及參展作品不同面向之高度藝術表現，雖無法單就女性人數作為考核指標，但可持續統計參展作品與藝術家之年齡、性別等資料，做為日後擬訂計畫之參據。 1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。 / 請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。 / 玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別影響評估專區之「花蓮縣婦女權益促進委員會民間團體委員代表聯絡方式」及「性別平等人才資料庫」（http://sa.hl.gov.tw/files/11-1037-6626.php?Lang=zh-tw ）或台灣國家婦女館網站(http://old.taiwanwomencenter.org.tw/sp.asp?xdurl=profRecommend/profList.asp&ctNode=325)參閱。 / （一）基本資料 / 9-1程序參與期程或時間 107 年 06 月 19 日 至 年 月 日 / 9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域 黃愛珍 / 東華大學教育行政與管理學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等 / 9-3參與方式 □計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見 / 9-4業務單位所提供之資料 相關統計資料 計畫書 計畫書含納其他初評結果 / ■有 □很完整 / ■可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難 □有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無 □有， 已很完整 / ■有， 但仍有改善空間 / □無 / 9-5計畫與性別關聯之程度 ■有關 □無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。 / （二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。 / 9-6問題與需求評估說明之合宜性 詳參9-12 / 9-7性別目標說明之合宜性 詳參9-12 / 9-8性別參與情形或改善方法之合宜性 詳參9-12 / 9-9受益對象之合宜性 詳參9-12 / 9-10資源與過程說明之合宜性 詳參9-12 / 9-11效益評估說明之合宜性 詳參9-12 / 9-12綜合性檢視意見 本計畫係為「2020花蓮國際石雕藝術季」前置作業，提升本縣石雕藝術創作水準，以藝術為媒介行銷本縣，進而帶動文化藝術產業之發展，增加本縣公有藝術財，因而產生之文化與經濟效益，受益對象為全體國民，未以性別、年齡、族群等為特定受益對象，惟本計畫為本縣重要之國際藝文活動，為提高民眾文化參與之意願，保障每個人平等獲取藝文資源的權益，建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明: / (一)「花蓮國際石雕藝術季」自1995年舉辦至今已辦理第11屆，歷屆來超過50個國家約1000位以上石雕藝術家參與，男性藝術家比例約佔80%，女性藝術家約佔20%，仍有性別比例差距，請填寫8-1至8-9之檢視表，但由於涉及每屆報名藝術家之自由意願，以及參展作品不同面向之高度藝術表現，雖無法單就女性人數作為考核指標，但可持續統計參展作品與藝術家之年齡、性別等資料，做為日後擬訂計畫之參據，並於戶外創作營之規劃，注意參展藝術家與活動參與者之性別比例及需求，選擇具有足夠男女廁所、親子廁所、無障礙設備、休息室等設施之場地，維護不同性別者之隱私與人身安全，營造性別友善環境。 / (二)關於主視覺與活動CIS形象之設計、參展品之徵件與評選，為兼顧不同性別之觀點與詮釋，可邀集不同性別之主管、專家、縣民或觀眾參與提供意見，除尊重藝術家之主體性與藝術性外，得優先保障設籍當地之女性或原住民，多著重於在地特色與文化發揚，鼓勵其共同參與本計畫，如能結合性別關懷與性別平等之意識，藉由觀展而受作品所傳達之意向與感動，更能凸顯台灣特色，並帶動本縣在地產業創新與發展。 / (三)本活動之徵件、招募作業及相關活動之宣傳，應考量不同性別、年齡、族群對於資訊獲取能力的差異，宣傳該項活動時應注意普及性與可近性，除結合新興傳播自媒體並運用網路外，仍應於群眾聚集之車站、醫院或學校張貼海報，盡量使用淺顯易懂之語言，輔以簡易圖表或說明，提高活動能見度與民眾參與率。 / （三）參與時機及方式之合宜性 / 本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 黃愛珍 / 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。 / 【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫 / 拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。 / 10-1評估結果之綜合說明 本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，共同促進性別平等與產業發展。 / 10-2參採情形 10-2-1說明採納意見後之計畫調整 已依前揭建議修正本計畫之內容，日後相關計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，亦將參採審查意見，納入不同性別者之參與機制，以維護其參與公共事務之平等機會，提高不同性別者文化參與之意願。 / 10-2-2說明未參採之理由或替代規劃 / 10-3通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 107 年 6 月 19 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他 / ＊ 「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。