花蓮縣政府110年度施政計畫先期作業摘要評審表
暨先期作業計畫書
        製表日期：109年6月
計 / 畫 / 內 / 容	計畫名稱	2021花蓮太平洋溫泉季		計畫性質		新興計畫 / □修正（延續性）計畫
	計畫依據	本案依據「花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業實施要點」辦理。
	計畫目標	一、行銷花蓮溫泉區，推廣冬季旅遊。 / 二、創造本縣冬季觀光活動新亮點。 / 三、推展花蓮南區觀光及溫泉旅宿相關產業永續發展及創造觀光商機。
	內容（修正）要點
	全程所需 / 經費總額	新台幣 千元	計畫期間		民國110年1月起至 / 110年12月31 日止
	經 / 費 / 概 / 算	來源 / 需求	合計		中央預算		縣預算
		110年度	8,000		0		8,000
		總需求	8,000		0		8,000
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求	本案擬爭取本府110年度預算執行。
	計畫可行性	為增強全國遊客冬季來花蓮南區觀光的意願，提升花蓮觀光的經濟產值，舉辦「花蓮太平洋溫泉季」活動，做為2021年花蓮冬季新亮點活動，以持續吸引遊客至本縣溫泉區觀光旅遊及泡湯住宿。
	計畫效果（益）	一、預劃於花蓮溫泉區辦理，舉辦行銷溫泉之南區大型活動，以達周邊之瑞穗及安通溫泉區引客效果，並提升全縣之觀光效益。 / 二、本府歷年夏戀嘉年華演唱會、紅面鴨FUN暑假等大型夏季觀光活動，獲得旅客一致讚賞佳評如潮，均創下可觀的觀光人潮。為加強本縣冬季觀光活動新亮點，辦理「2021花蓮太平洋溫泉季」活動，吸引全國遊客冬季至花蓮南區觀光旅遊，甚至多停留一晚以增進旅宿商機，提升花蓮觀光整體經濟產值。
	計畫協調	整合瑞穗及安通溫泉區周邊商圈店家；結合溫泉區相關協會共同規劃與宣傳。
	計畫影響	一、提高本縣南區觀光知名度。 / 二、提升本縣觀光產業及溫泉相關產業。

計畫執行單位：觀光處 計畫聯絡人：吳羽涵 職稱：科員 電話：03-8230751

花蓮縣政府110年度「2021花蓮太平洋溫泉季」
先期作業計畫書
主辦單位：花蓮縣政府觀光處
壹、計畫緣起及目標
鑑於本縣春季有太平洋燈會活動、夏季有夏戀嘉年華及暑期紅面鴨活動、秋季有太平洋花彩節、冬季雖舉辦太平洋觀光節，卻無帶狀舉辦之大型活動，為吸引遊客冬季至溫泉區觀光旅遊及泡湯住宿、將觀光知名度分流至南區，並提升花蓮觀光的經濟產值，計畫舉辦「花蓮太平洋溫泉季」作為花蓮冬季新亮點活動。

貳、計畫施作
一、施作範圍及內容：
預劃於花蓮溫泉區辦理，舉辦行銷溫泉之南區大型活動，以達周邊之瑞穗及安通溫泉區引客效果，並提升全縣之觀光效益。

參、實施策略及方法：
一、計畫內容：「2021花蓮太平洋溫泉季」規劃執行案計畫
二、分期（年）實施策略及主要工作項目：
第一期（110年8月~9月）：規劃發包。
第二期（110年11月~12月）：計畫執行。

三、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
第一期	110年8月~9月	規劃發包	觀光處
第二期	110年11月~12月	計畫執行

伍、資源需求
一、所需資源說明：
（一）人力、物力資源：需請瑞穗及安通溫泉區相關協會協助活動規劃與宣傳。
（二）財力資源：擬納入本府年度預算支應。

二、經費需求：

      （一）財務需求方案
財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
		110	111	112	113	4年後經費需求	小計(B)
觀光產業發展-觀光產業發展(觀光行銷)-業務費	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	50,000	A欄為106-109年預算數累計
合 計	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	50,000

（二）經費需求之計算
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021花蓮太平洋溫泉季	整體規劃設計	式	1	200	200
	行銷宣傳	式	1	9,400	9,400
	服務人力	式	1	400	400
	合計				10,000
計畫總成本估算方式：計畫如屬公共工程及房屋建築類者，請填附表4。

(三)預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
2021花蓮太平洋溫泉季	100%	工作量或內容			規劃發包	計畫執行
		累計百分比			40%	60%

    說明:請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。

陸、過去4年預算執行情形
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)
106	0	0	0	0	0
107	0	0	0	0	0
108	10,000	10,000	0	10,000	100%
109	8,000	尚未執行

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
本府歷年夏戀嘉年華演唱會、紅面鴨FUN暑假等大型夏季觀光活動，獲得旅客一致讚賞佳評如潮，均創下可觀的觀光人潮。為加強本縣冬季觀光活動新亮點，辦理「2021花蓮太平洋溫泉季」活動，吸引全國遊客冬季至花蓮南區觀光旅遊，甚至多停留一晚以增進旅宿商機，提升花蓮觀光整體經濟產值。

捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關
協助活動規劃與宣傳	協請瑞穗及安通溫泉區相關協會	活動前一個月內。	花蓮縣瑞穗溫泉觀光產業協會、花蓮縣安通溫泉觀光協會

    (附件2)
花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）
  【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期：109年 6月1日
填表人姓名：吳羽涵 職稱：科員 / 電話：03-8230751 e-mail：tr7203@hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者(https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱			「2021花蓮太平洋溫泉季」規劃執行案
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關	花蓮縣政府
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域					V
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域					V
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述		4-1-1計畫背景與內容				1.為增強全國遊客冬季來花蓮南區觀光的意願，提升花蓮觀光的經濟產值，舉辦「花蓮太平洋溫泉季」活動，做為2021年花蓮冬季新亮點活動，以持續吸引遊客至本縣溫泉區觀光旅遊及泡湯住宿。 / 2.預劃於花蓮溫泉區辦理，舉辦行銷溫泉之南區大型活動，以達周邊之瑞穗及安通溫泉區引客效果，並提升全縣之觀光效益。					簡要說明計畫之背景與內容。
		4-1-2執行現況及問題之分析				鑑於本縣春季有太平洋燈會活動、夏季有夏戀嘉年華及暑期紅面鴨活動、秋季有太平洋花彩節、冬季雖舉辦太平洋觀光節，卻無帶狀舉辦之大型活動，為吸引遊客冬季至溫泉區觀光旅遊及泡湯住宿、將觀光知名度分流至南區，並提升花蓮觀光的經濟產值，計畫舉辦「花蓮太平洋溫泉季」作為花蓮冬季新亮點活動。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
		4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				根據本活動於2019年效益評估報告活動參與者背景調查結果顯示，女性參與比例約佔60%，男性參與比例約佔40%；涵蓋年齡層雖19-40歲居多，但其他年齡層參與比例上仍有前項年齡層的半數者參與。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
		4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				建議未來於活動效益評估內容可增加相關性別分析之項目。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					於活動效益評估內容可增加相關性別分析之項目，以作為未來活動中提升性別參與比例之參考依據。					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					（一）人力、物力資源：需請瑞穗及安通溫泉區相關協會協助活動規劃與宣傳。 / （二）財力資源：擬納入本府年度預算支應。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					一、提高本縣南區觀光知名度。 / 二、提升本縣觀光產業及溫泉相關產業。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					本計畫參與之女性員工(或)主管已達1/3(3人)以上，於研擬計畫與決策時已考量性別平等的概念。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)				評定原因			備 註
				是	否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V			本計畫為推展花蓮觀光及相關產業永續發展及創造觀光商機，直接受益者為本縣全體縣民，但因而所生之教育及文化效益為全民共享，未以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象。			如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者				V				受益對象雖未區別，但根據2019年活動效益評估報告活動參與者背景調查結果顯示，女性參與比例約佔60%，男性參與比例約佔40%；涵蓋年齡層雖19-40歲居多，但其他年齡層參與比例上仍有前項年齡層的半數者參與。			如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					V					如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明			備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					透過多元媒體宣傳經費以吸引不同性別參與。			說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					於場域內設置可吸引不同性別之主題區。			計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					本活動宣傳管道規劃將藉由多元行銷方式，如報紙、網路、電視等，以符合各資訊獲取習慣之使用者。			說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					於活動場域提供友善的服務空間，如設置有哺乳室等，以增加親子參與機會。			說明計畫之性別友善措施或方 / 案。
（二）效益評估
項 目					說 明				備 註
8-5落實法規政策：	8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					依憲法增修條文第10條第6項：國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。				說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
	8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢					參考有關消除對婦女一切歧視公約、性別平等政策綱領等資料，確保女性在公共事務參與及教育培訓機會之均等。
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					本活動場域為提供友善的服務空間，設置有哺乳室，以增加親子參與機會。活動場域規劃設有無障礙設施(無障礙廁所、坡道)，提供身障者可自由參與本活動。				說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					1.本活動之性質可供國內外所有遊客自由參加。 / 2.透過不同多元宣傳管道，讓所有民眾可獲取活動資訊，增加參與率。				說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					本活動場域透過友善空間設置(哺乳室、無障礙設置)，讓國內外所有遊客自由參加。				1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					透過活動效益評估調查，以了解活動參與者滿意度及背景資料調查，以作為未來活動改善之參考。				1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序
   參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

 【第二部分－程序參與】：本部分由民間性別平等專家學者填寫
第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；性別平等專家學者資料可至本府網站中性別主流化專區之性別平等人才資料庫參閱（http://sa.hl.gov.tw/files/15-1037-34807,c6626-1.php）。
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間	109 年 6 月 8 日至 109 年 12 月 31 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	黃愛珍 / 東華大學教育行政學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式	□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料	相關統計資料			計畫書	計畫書含納其他初評結果
	□有 □很完整 / □可更完整 / □現有資料不足須設法補足 / ■無 ■應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難			□有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無	□有， 已很完整 / ■有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度	■有關 □無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性			詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性			詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性			詳參9-12
9-9受益對象之合宜性			詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性			詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性			詳參9-12
9-12綜合性檢視意見		本計畫係為貴縣「2021花蓮太平洋溫泉季」規劃執行案，推展花蓮南區觀光及溫泉旅宿相關產業永續發展及創造觀光商機，直接受益者為本縣全體縣民，但因而所生之教育及文化效益為全民共享，雖未以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象，然根據2019年效益評估報告活動參與者背景調查結果顯示，女性參與比例約佔60%，男性參與比例約佔40%，仍存在性別比例差距 ，顯示本計畫並非全然與性別議題無涉，填表人進行性別影響評估時，建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明： / (一)請修改7-1至7-3之評定原因，並請補寫8-1至8-9之說明。 / (二)填表人於【陸、性別參與情形或改善方法】填寫為「無」，但本計畫為貴縣重要年度活動，但為兼顧不同性別者之觀點，維護其平等參與公共事務之機會，應納入不同性別者之參與機制，故請依貴機關實際參與人數及性別比例填寫。 / (三)本計畫為貴縣發展區域觀光特色及促進觀光經濟效益之重要活動，確有其必要性，惟編列經費高達八百萬元，但填表人於計畫【參、實施策略及方法】僅填寫「規畫發包」，難以知悉計畫之內容，建議應詳實記載規劃計畫內容，若涉及公共建設空間規劃與工程設計上，仍應顧及不同性別、性傾向或性別認同者之空間使用性、安全性及友善性。 / (四)再者，參觀之遊客含括不同性別、親子及博愛族群等，故相關主題展區之規劃與設計應適度融入性別觀點，持續關懷不同性別、年齡、親子、多元文化等需求，確保活動內容無特定性別偏見，若經費允許，另應注意強化照明、無障礙設施環境、消除空間死角、哺集乳室、親子廁所及合理數量男女廁比例等措施，確保遊客之人身安全，關於動線安排與指示牌設置，亦應考量不同性別、年齡、障礙別和教育程度之使用者對於資訊獲取能力之差異，應盡量使用淺顯易懂之語言或圖表，營造溫暖安全而人性化的性別友善環境，進而可以提高民眾文化參與之意願與安全。 / (五)本次計畫中，若主要經費支出係委託廠商施作，應檢視承包廠商之徵才資訊，其於招募人員時，是否提供不同性別者公平之機會，如應考量是否具有相關之學經歷或證照等專業能力，不能僅以傳統性別偏見為雇用標準，禁止為特定性別設置求職門檻，以消除性別隔離現象。另為鼓勵雇用女性勞工，如有進用女性勞工之承包廠商，列入執行計畫考核，並於結案時，要求承包廠商提供當年度雇用之計畫人員名冊，附記性別比例，如有顯著性別差異，請提供理由，對於其理由是否正當及是否有所改善等，做為日後相關工程承包審查時優先考量條件之一，以提高承包廠商雇用女性勞工之意願，共同促進性別平等及提供友善職場措施。
（三）參與時機及方式之合宜性 詳參9-12
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 黃愛珍

關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列
「捌、評估內容」8-1至8-9。
如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。
    【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者文化參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，未來辦理計畫內有關性別影響評估資料將更完整詳實，俾於政策方向與計畫內容更符合性別平等之施政目標。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	本計畫於評選時，將請評選委員審查各投標廠商的工作團隊組成，協助檢視雇用女性勞工等狀況，予以評分考核。 / 本計畫於研擬、評選、執行、考核之過程中，將納入不同性別者之參與機制，以維護不同性別參與公共事務之平等機會。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 6 月 11 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估
    結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三
    部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見
    之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。