花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業實施要點

1. 花蓮縣政府(以下簡稱本府)為有效推動重要施政計畫先期作業，以強化計畫及概算編審作業程序，特訂定本要點。
2. 本要點所稱年度重要施政計畫先期作業(以下簡稱先期作業)，指本府各處及所屬一級機關(下稱本府各局處)於編訂下年度施政計畫前，就重要計畫項目研擬具體實施計畫，並據以評審及核列經費之作業。
3. 本府各局處研擬之年度重要施政計畫或跨年度延續性施政計畫(以下簡稱施政計畫)有下列情形之一者，應辦理先期作業：
1. 縣長指示或交辦事項。
2. 配合中央機關推動之重要方案、計畫或措施。
3. 依據民意機關或社會輿情反映或業務發展需要，經審慎政策評估後，決定必須辦理之工作。
4. 依其任務及中長程施政目標應規劃事項。
5. 配合上位計畫應規劃事項。
1. 本府各局處對於所管施政計畫，應事先全面考量、通盤規劃。於擬編年度概算前，對於前點事項應積極展開先期作業、擬定計畫，並就計畫需求、可行性、協調、效果（益）與影響（含性別影響評估及社經、自然環境影響等）及是否需民間參與投資等詳加評估後，填具重要施政計畫先期作業計畫書(如附表一、二)。
2. 本府各局處應彙整所提各項計畫，並填具重要施政計畫彙整表(如附表三)，完成自評結果，加註優先順序，於每年五月底前送本府行政暨研考處彙辦。
3. 本府行政暨研考處應於每年七月底前邀集財政處、主計處召開先期作業審查會議，審議本府各局處之重要施政計畫先期作業計畫書。
4. 重要施政計畫先期作業審議結果認屬可行者，應於議定優先順序後，由本府行政暨研考處綜合彙整，於簽陳縣長核定後，函知本府各局處辦理概算編列事宜，並副知財政處、主計處作為年度概算審查參據。
5. 本要點未規定之事項，得依相關之規定辦理。

(附表一)
花蓮縣政府 110 年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109.6.24
計畫名稱		花蓮縣農業資材補助受理及審核系統建置計畫			計畫性質		■新興計畫 / □延續性（修正）計畫
計畫依據		配合推動本府智慧農業政策。
計畫目標		建置縣府補助肥料資材受理及審核系統，增進農友及受理單位在推動業務時更為便捷。
計畫內容摘要		透過建置系統，使農民申請縣府每年1,800元/公頃之肥料資材，儘可能以電腦化或無紙化申請，而受理單位可透過電腦化進行審查。此外，可透過後端權限產製相關統計資料，供政策規劃參考。
全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間		民國110年1月起至110年12月31止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計		中央預算		縣預算
		110年度		595		-		595

		總需求		595		-		595
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		建置受理及審查系統，並與縣府資訊系統鍵接。
	計畫可行性		本計畫自100年起規劃後，係以檢附紙本證明及申請書辦理，因應政府無紙化、電腦化及增進行政效率方向，極具有可行性與必要性。
	計畫效果（益）		透過電腦化系統受理申請，亦可即時掌握辦理情形。亦可透過系統後端權限彙編統計資料，以供政策規劃調整。
	計畫協調		計畫由縣府自辦執行，配合廠商建置系統後，與現有縣府之資訊系統鍵接及進行資安管理。
	計畫影響		未來以電腦申辦可減低農民填寫紙本申請單及準備相關證明資料之負擔，並提高受理單位審核案件之行政效率。

計畫執行單位：農政科　　計畫聯絡人：蘇鈺琪　　職稱：技士　　電話：03-8230245

花蓮縣政府 110年度重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：農業處(農政科)

壹、計畫緣起
  1. 依據：
配合推動本府智慧農業政策，建置農業資材補助受理及審核系統；另依據109年奉核同意辦理追加預算之分(110)年經費。
  1. 未來環境預測：
提供農友及受理單位電子化之申請與審核方式，以增進行政效率。
  1. 問題評析：
過往傳統方式係以申請人檢附紙本相關證明文件進行申請、審核等，為因應電子化與智慧化政策之推動，有必要建置電腦化系統輔助，以增進產業資訊準確及符合環保意識趨勢。

貳、計畫目標
目標說明：
建置農業資材受理及審核系統。
達成目標之限制條件：
鍵接戶籍、地籍資訊系統及相關系統進行勾稽。
預期績效指標及評估基準：
受理審查系統建置之完整性、109年受理申請案之基礎資料建立、系統建置後之教育訓練、與縣府資訊網絡相容性及資安風險管控。

參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
既有策略、政策及方案內容：
現有農業資材肥料申請及審核，係以檢附申請書、土地謄本、承租契約……等相關紙本資料進行申請，經受理單位受理與初審後，繼由地政單位(地政事務所)協助複審地籍資料，接續再由鄉鎮巿公所進行休耕、造林……等審查，釐正確切申請土地面積後，由縣府核定補助面積、肥料資材種類、數量及配送地址後，函請縣府委託單位進行逐戶配送作業。自受理日起至送達配送日止，估計約需8-9個月時間。
執行檢討：
現階段執行之期程，耗費時日及各單位人力，未來如透過電子化受理及審查，應可大幅提升效率。惟系統化期許更貼近人性化與生活化，故將視執行現況予以修正調整。

肆、實施策略及方法：
計畫內容：
透過建置「花蓮縣農業資材補助受理及審核系統」，規劃以109年之申請案為基礎資料，進行日後年度申請案之參考。使農民申請縣府每年1,800元/公頃之肥料資材補助，儘可能以電腦化或無紙化申辦，而受理單位可透過電腦化進行審查。此外，可透過後端權限產製相關統計資料，供政策規劃參考。
分期（年）實施策略：
109年進行分年經費合併招標、系統規劃建置，110年進行系統測試、教育訓練與系統保固。
三、主要工作項目：
建置資材受理及審核系統。
四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
	109年 / 至110年12月	建置農業資材補助受理及審核系統，並規劃以109年之申請案為基礎資料，進行日後年度申請案之參考。	農業處農政科

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
    透過建置系統使農民儘可能以電腦化或無紙化申請縣府每年1,800元/公頃之肥料資材補助，而受理單位可透過電腦化進行審查，提升農民申請補助資格審查效率。

伍、資源需求
一、所需人力需求：
二、經費需求：
財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
		110年度	111年度	112年度	113年度	4年後經費需求	小計(B)
3000設備及投資 / 3030資訊軟硬體設備費	650	595					1,245	1,245
合 計	650	595					1,245	1,245

經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
花蓮縣農業資材補助受理及審核系統建置計畫		件	1	595	595	110年
計畫總成本估算方式：計畫如屬公共工程及房屋建築類者，請填附表4。

預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
建置農業資材補助受理及審核系統	100%	工作量或內容	系統開發及系統測試	教育訓練	系統保固	系統保固
		累計百分比	50%	85%	90%	100%

說明：請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。

陸、過去4年預算執行情形
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)
109	650	0			0

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
預期效果：
可量化效益:
指標項目	單位	預期成果
		109年	110年	XXX年	XXX年
受理及審核系統開發建置	組	0.5	1
教育訓練	人次	0	30

其他政策效益或不可量化效益:
1. 增進申請資訊正確性，降低民眾檢附資料之不便性。
2. 統計分析提供政策規劃與改進，提升政府行政效率。

計畫影響：
建立正確基礎資料，節省行政人力與提升政府為民服務之便利性。

捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間 （年月）	配合機關
109年農業資材申請資料 / 縣府資訊網絡鍵接	各鄉鎮巿受理審查後之申請資料函送縣府。 / 系統相容性及資安風險管控	109年8-12月 / 1-12月	各鄉鎮巿公所 / 本府資訊單位

二、性別影響評估檢視表(如附表二)

三、替選方案之分析及評估

填寫說明：
  1. 第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
  2. 第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
  3. 第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
  4. 第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
  5. 第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
  6. 第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
  7. 第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

 (附表二)
花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）
【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期：109 年 6 月 20 日
填表人姓名：蘇鈺琪 職稱：技士 / 電話：03-8230245 e-mail：rose951m4@hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員(本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者(https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php)
壹、計畫名稱			花蓮縣農業資材補助受理及審核系統建置計畫
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關		農政科
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域					V
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				透過建置「花蓮縣農業資材補助受理及審核系統」並以109年之申請案為基礎，進行日後年度申請案之參考；使農民日後申請縣府肥料資材補助時可利用電腦化或無紙化申辦，而受理單位亦可透過電腦化進行審查					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				目前受理方式為由農民填寫紙本申請書，並由受理單位分別進入相關系統進行審核，自受理日起至送達配送日止，估計約需8-9個月時間。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				本計畫執行主要係透過系統建置鍵接後端資訊平台，應尚未有性別之差異性。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				未來將進行統計，以分析是否存在性別落差情形及原因。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					依性別統計後結果，分析現況處境，而新增解決問題之可能性方案					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					無。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					建立基礎正確資訊，增進未來政策分析與規劃。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					本科室執行計畫人員共計9人，男性3人，女性6人，性別比例已達1/3，關於本計畫之研擬與執行將納入不同性別者之參與，並於研擬計畫與決策時已考量性別平等概念。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)					評定原因				備 註
				是				否
7-1以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V	本計畫係為建置本縣農業資材補助受理及審核系統，使農民日後申請縣府肥料資材補助時可利用電腦化或無紙化申辦，而受理單位亦可透過電腦化進行審查，受益對象主要係以設籍本縣、合法耕作土地且實際從事農業農友為對象，並以實際耕作面積核換補助金額，未區分性別，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見。				如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者					V	計畫內容未涉及性別偏見，受益對象亦無區別，惟為兼顧不同性別者之觀點，維護其平等參與公共事務之機會，本科室執行計畫人員共計9人，男性3人，女性6人，關於本計畫之研擬與執行將納入不同性別者之參與，並於研擬計畫與決策時已考量性別平等概念。				如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					V	本計畫未涉及公共建設之空間規劃與工程設計。				如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明				備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明					備 註
8-5落實法規政策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間	109 年 8 月 18 日至 年 月 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	黃愛珍 / 東華大學教育行政與管理學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式	□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料	相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
	■有 □很完整 / ■可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		□有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無	□有， 已很完整 / ■有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度	□有關 ■無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性		詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性		詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性		詳參9-12
9-9受益對象之合宜性		詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性		詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性		詳參9-12
9-12綜合性檢視意見		本計畫係為建置本縣農業資材補助受理及審核系統，使農民日後申請縣府肥料資材補助時可利用電腦化或無紙化申辦，而受理單位亦可透過電腦化進行審查，受益對象主要係以設籍本縣、合法耕作土地且實際從事農業農友為對象，並以實際耕作面積核換補助金額，未區分性別，亦不涉特定性別、性傾向或性別認同者之歧視或偏見，惟建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明： / 請依建議修正7-1至7-3之評定原因。 / 本計畫之7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 除對於第一線操作之公務人員應進行相關的教育訓練，並應考量不同性別、年齡和教育程度之使用者(包括農民)對於資訊獲取能力之差異，相關教育訓練與使用介面應盡量使用淺顯易懂之語言，輔以簡易圖表式講義或說明，以有效提升不同性別者於操作上之資訊取得，縮小使用程度之差異，藉以有效提升便民服務與公務效率，平台後台收集相關使用數據，經大數據分析後可供決策使用，以做為日後修正改進之參據。 / 本計畫如有委託廠商施作或需招募人力，得說明工作內容，讓求職者得以充分考慮是否應徵，由於此部分涉及求職者之自由意志，雖難以最後錄用人員之性別比例作為考核指標，但仍應加強檢視徵才資訊或招考制度，是否提供不同性別者公平之機會，如應考量是否具有相關之學經歷或證照等專業能力，不能僅以傳統性別偏見為雇用標準，禁止為特定性別設置求職門檻，以消除性別隔離現象，創造性別友善的職場環境。
（三）參與時機及方式之合宜性 詳參9-12
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 黃愛珍

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案內容綜合檢視合宜且具體可行，未來在執行階段將儘量顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，未來辦理計畫內有關性別影響評估資料將更完整詳實，俾於政策方向與計畫內容更符合性別平等之施政目標。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	業已遵照審查意見所示，修改性別影響評估檢視表之內容，並納入計畫執行時辦理。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 8 月 19 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。

 (附表三)
花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業提報計畫彙整表
中華民國110年度
提報機關(單位)：農業處農政科
計畫名稱	計畫性質		計畫經費 / (單位：千元)	優先順序
	新興	修正
花蓮縣農業資材補助受理及審核系統建置計畫	V		595-	2

        (機關名稱) (附表4)
公共工程及房屋建築概算表
中華民國××年度	單位：新臺幣千元
壹、工程計畫名稱
貳、工程計畫性質		□新興計畫 □延續性計畫
參、先期作業辦理情形 / (新興工作免填)		是否曾辦理公共建設、重要社會發展、科技計畫先期作業 / 否 / 是，於 年度辦理 先期作業
肆、工程計畫內容	內容要點
	工程期程	年 月至 年 月(規劃設計至完工驗收)
	本年度工作重點
	各年度已編列之工程預算及預定經費需求 / (單位：千元)	項目 / 年度	規劃設計監造費	工程 / 經費	機械及設備費	土地價款及補償費	工程管理費	其他	合計
		年度止 / 累計
		年度
		年度
		年度
		年度起
		總計
	規劃設計及監造之辦理方式	□委託規劃設計 □自辦規劃設計 □委託監造 / □自辦監造 □委託營建管理
	環境影響 / 評估	□不需辦理 / □已通過(請提供審查結論) / □辦理中，辦理狀況：
	工程用地 / 取得	1.都市計劃或地目變更 / □不需辦理 □已完成 / □尚未完成，說明： / 2.土地取得辦理情形 / □已完成 / □尚未完成，說明：
	相關附件請依註3、4辦理

 (第2面)

伍、工程計畫 / 執行情形	1.預算執行情形 / 累計至上年度止 已編列預算 千元。 / 實際支用預算數 千元。 / 預算保留款 千元。
	2.執行困難 / □無 / □有，說明：
陸、審查意見	1.本年度經費建議編列預算數 千元，總工程建造經費數 千元
	2.審查意見
備 / 註

承辦人員: 科長: 局處長(主任):

註：
1.新興工程係指工程經費尚未核定之工程(含先期規劃階段）。
2.新興工程請提供初步規劃內容為附件，並載明下列事項:
(1)工程計畫內容(包括工程規模、主要工作內容及其實施期程、土地取得情形)
(2)總經費需求、分年經費需求及各項工程經費估算基礎(參照公共建設工程經費估算編列手冊辦理)
(3)相關配合事項
(4)基地平面位置圖或平立面圖
3.延續性計畫請提供下列資料為附件：
(1)計畫進度表（屬房屋建築工程者，請提供各標施工網狀圖及各工作項目經費需求）。
(2)已發包工程項目、發包金額、估驗金額。