花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109.6.16
計畫名稱		花蓮縣原住民族藝術地景創作計畫		計畫性質	■新興計畫 / □延續性（修正）計畫
計畫依據		依據110年度花蓮縣政府施政計畫辦理
計畫目標		本縣轄內素有風景秀麗、空氣清新、環境純淨之天然條件，在觀光上極具潛力，本計畫期以天然素材或複合媒材創作藝術地景，打造花蓮原住民族部落及社區特色打卡新景點，增加吸引力、帶動觀光人潮及活絡地方經濟。
計畫內容摘要		依本縣原住民部落範圍及區域, 以現有條件與歷史的傳統,補助原住民個人工作室、工藝師、部落、社區及協會設置地景藝術或裝置藝術，重建地方以自主、自豪、同夢的部落總體營造精神，帶動社區內部的整體轉型，提供新的就業機會與生活條件，進而留住或吸引外移人口，振興地方的活力。

全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間	民國110年1月起至110年12月31日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		2,000	500	1,500
		年度
		年度
		年度
		總需求		2,000	500	1,500
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		依計畫規劃需求編列預算
	計畫可行性		本計畫係呈現原住民族藝術內涵，設置藝術地景或工藝創作於原住民部落範圍，並利用天然素材打造新興打卡景點，後續辦理計畫實屬可行。
	計畫效果（益）		打造具原住民特色之藝術作品、創新性藝術文化。 / 拓展藝術文化活動訊息傳播工作。 / 有助健全具文化產值與藝術價值整合推廣。 / 具文化藝術傳承及推廣。
	計畫協調		無。
	計畫影響		1.落實觀光立縣之宗旨，以原住民族傳統及創新之藝術文化，發展在地觀光基礎，進而吸引人潮到訪花蓮，並透過本計畫促進觀光目的及提昇原住民族的自我文化認同。 / 2.保存、傳承原住民族部落的保種文化，創造並發揚多元豐富的原住民族生活與藝術之結合，推廣原住民族文化。

計畫執行單位：原住民行政處 計畫聯絡人：潘曉翊 職稱：約用人員 電話：03-8225123
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業計畫書

主辦單位：原住民行政處

壹、計畫緣起
一、依據：依據110年度花蓮縣政府施政計畫辦理。
二、未來環境預測：花蓮縣擁有豐富的自然資源，東臨浩瀚的太平洋，西倚雄偉的中央山脈，好山好水、景色宜人享譽國際，境內六大原住民族群阿美族、太魯閣族、布農族及噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等豐富、濃厚的原住民文化氛圍，成為花蓮重要的人文資產。
    花蓮的原住民族在過往的生活文化中，常運用天然素材製作生活中所需工具或器具，形成原住民族部落特有取之於大自然用之於大自然的傳統，將傳統文化結合藝術創作，利用天然素材(如花草、木頭、石頭等)作為畫筆，並以大地作為畫布，創造出原住民族從生活到藝術發想的結合。
    本縣辦理原住民族藝術地景計畫，可使遊客加深了解原住民族從生活、歷史及傳說故事等素材，利用隨手可得的天然媒材，打造藝術造景與創作，以展現原住民族獨特的文化內涵及藝術特色。
三、問題評析：考量地景藝術可帶動本縣觀光人潮，並可規劃部落深度旅遊行程，促進在地產業升級與經濟發展，同時維護藝術地景。

貳、計畫目標
一、目標說明：本縣轄內素有風景秀麗、空氣清新、環境純淨之天然條件，在觀光上極具潛力，本計畫以原住民工作坊、個人工藝師、原住民部落、社區及協會利用大地媒材等天然素材進行藝術創作，打造花蓮原住民族部落及社區特色地景藝術打卡新景點，吸引觀光客前來部落遊玩，活絡地方經濟。
二、達成目標之限制條件：申請經費之原住民部落、社區及協會等單位，將自行於部落或社區中尋找可放置地景藝術之空地，並定期巡視地景藝術作品的維護工作。
三、預期績效指標及評估基準：
（一）可創造觀光旅遊人次，提高觀光效益。
（二）其他不可量化效益：規劃本縣原住民地區觀光及文化產業資源，提供遊客1、2日旅遊套裝行程，促進在地產業升級與經濟發展。

參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、既有策略、政策及方案內容：本計畫無既有策略、政策及方案內容。
二、執行檢討：無。

肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：
（一）配合本府各項原住民特色活動營造地景藝術及創作。
（二）補助轄內原住民工作室、工藝師、原住民部落、社區及協會等單位，提出計畫經費申請需求，經縣府審查後予以補助。
二、分期（年）實施策略：109年底撰寫110先期作業-原住民族藝術地景計畫完成，並於110年前完成各項計畫內容。
三、主要工作項目：
由提送計畫單位提送申請審查後擇優補助，並以具原住民特色及設計的原創性、獨特性等要件，作為審查標準。

四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
1	110	原住民族藝術地景創作計畫	原住民行政處

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
正面影響能夠讓一般人民能夠欣賞也了解原住民族在藝術方面的展現、創造就業及帶動部落產業；負面影響為一般人民因打卡拍照而破壞地景藝術的風險及部落規範的遵守。

伍、資源需求
一、所需人力需求：由本府縣預算編列支應，向文化局及原住民族委員會申請經費補助。
二、經費需求：新台幣200萬元整。
        (一)財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度		總 需 求 / (A＋B)	備 註
		110年	小計(B)
原住民業務- / 原住民族藝文發展	0	2,000	2,000	2,000
合 計	0	2,000	2,000	2,000

        (二)經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
原住民族藝術地景創作計畫	業務費	式	1	500	500	原住民族特色活動藝術創作、行政作業費用
	獎補助費	式	1	1,500	1,500	地景資材費、設計費、裝置費、雇工購料、雜支
計畫總成本估算方式：計畫如屬公共工程及房屋建築類者，請填附表4。

(三)預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
原住民族藝術地景計畫	100%	工作量或內容	計畫補助申請	地景藝術設置	地景藝術展示	經費核銷
		累計百分比	20%	30%	30%	20%

說明:請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。

陸、過去4年預算執行情形：無
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
預期效果：
可量化效益:
（1）可創造觀光旅遊人次，提高觀光效益。
（2）其他不可量化效益：規劃本縣原住民地區觀光及文化產業資源，提供遊客1、2日旅遊套裝行程，促進在地產業升級與經濟發展。

指標項目	單位	預期成果
		110年	XXX年	XXX年	XXX年
藝術創作	件	3
帶動就業機會	人次	50
帶動觀光人潮	人次	1,000

其他政策效益或不可量化效益:
1. 宣傳具原住民藝文觀點之獨特性、創新性藝術文化。
2. 拓展藝術文化活動訊息傳播工作。
3. 有助健全具文化產值與藝術價值整合推廣。
4. 具文化藝術傳承及推廣意義。

二、計畫影響：
落實觀光立縣之宗旨，以原住民族傳統及創新之藝術文化，發展在地觀光基礎，進而吸引人潮到訪花蓮，並透過本計畫提昇一般民眾認識原住民族的藝術文化之美。

捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關
無	無	無	無

二、性別影響評估檢視表(如附表二)

三、替選方案之分析及評估：本計畫無替選方案。

填寫說明：
1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

 (附表二)

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）

【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期： 109年6月16日
填表人姓名：潘曉翊 職稱：約用人員 / 電話：03-227171分機291、292 e-mail：haiaoy@hl.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱			110先期作業-原住民族藝術地景計畫
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關	花蓮縣政府
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域					V
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域					V
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				為發掘、培育原住民族藝術人才與鼓勵創作多元發展，讓世界透過不同的藝術展現看見美麗多元的臺灣，並藉以推廣原住文化藝術產業及帶動觀光人潮。					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				本縣轄內有六大原住民族群，各族群特有的藝術文化的呈現皆有差異，可針對不同部族提供補助經費，呈現不同的原住民族藝術文化內涵。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				1、依原民會107年4月之統計資料，花蓮縣內15歲至18歲之原住民青少年人口，男性為2855人（51.57%），女性為2681人（48.43%），女性略少於男性。 / 2、於宣傳活動績效評估之問卷內容，設計與性別相關之統計，並進行分析。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				1、統計報名者與參訓者之年齡與性別，以了解不同性別者對於本活動之參與度，以利日後活動宣傳設計。 / 2、加強及納入活動宣傳方式，對於按讚或留言者之年齡、地區、性別等進行大數據的統計分析。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					本縣幅員遼闊，本規劃案涵括了本縣13鄉鎮市及6大原住民族群，補助對藝術創作有熱情之原住民，增進花蓮觀光。說明如下：					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					無。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					1.宣傳具原住民族特色文化藝術創作。 / 2.有助健全具文化產值與藝術價值整合推廣。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					為兼顧不同性別之觀點與詮釋，維護其平等參與公共事務之機會，將納入不同性別者之參與機制。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)					評定原因			備 註
				是		否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V			本計畫係為推廣原住民族藝術創作，涵括本縣13鄉鎮市及6大原住民族群，未就不同性別、性傾向及性別認同者加以區分。			如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者					V			受益對象無區別，但為兼顧不同性別之觀點，維護其平等參與公共事務之機會，應納入不同性別者之參與機制。			如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者				V					本計畫未涉及公共建設之空間規劃與工程設計。			如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明					備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					無性別差異，110年度計畫擬編列200萬元整。					說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					本計畫在受益對象並無性別差異之限制，但在參與者之統計上存在部份性別差異，故未來針對不同性別需求，應加強宣導及資源提供可近性。					計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					相關活動之宣傳，除傳統的報紙外，可增加通訊軟體、網路及印製宣導單張等，以增加訊息的流通及弱勢者的資訊可近性。					說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					本計畫所獎補助之藝術地景，應兼顧不同年齡、性別、族群之觀點與詮釋，著重於在地文化特色，結合性別關懷與性別平等之意識，鼓勵推薦設籍當地之女性或原住民藝文人士參與本計畫。					說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明			備 註
8-5落實法規政策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					憲法增修條文第10條第6款：「國家應維護婦女之人格尊嚴，保障婦女之人身安全，消除性別歧視，促進兩性地位之實質平等。」			說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢					參考有關消除對婦女一切歧視公約、性別平等政策綱領等資料，確保女性在文化參與及公共事務參與機會之均等。
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					本計畫進行評選時，藉由不同性別者之參與機制，以消除傳統社會對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待，持續整合性別關懷之議題，注意性別參與比例的衡平性，以維護不同性別者參與公共事務之平等機會。			說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					本計畫受益對象為全體國民，未區分性別或性傾向而給予不合理之差別待遇，保障每個人平等獲取資源的權益，依法提供資源與服務。			說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					本計畫雖未涉及公共建設之空間規劃與工程設計，但主要經費係作為藝術地景之資材、設計、裝置之獎補助費用，仍應考量並落實建構性別平權環境之政策及性別友善環境之相關法規。			1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					由於本次計畫為公開評選，自無法單就女性創作者人數作為考核指標，惟為兼顧不同性別之觀點與詮釋，於評審之人選，其性別比例任一性別應達三分之一以上，並納入主管、學者、縣民等不同性別之參與機制，以維護其平等參與公共事務之機會。			1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間		109 年 6 月 17 日 至 109年 6 月 21 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域		黃愛珍 / 東華大學教育行政學系講師、花蓮縣政府勞資爭議獨任調解人 / 勞動法令、性別平等
9-3參與方式		□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料		相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
		■有 □很完整 / ■可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		□有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無	□有， 已很完整 / ■有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度		■有關 □無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性			詳參9-12
9-7性別目標說明之合宜性			詳參9-12
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性			詳參9-12
9-9受益對象之合宜性			詳參9-12
9-10資源與過程說明之合宜性			詳參9-12
9-11效益評估說明之合宜性			詳參9-12
9-12綜合性檢視意見	本計畫為「原住民族藝術地景計畫」，直接受益對象為受本計畫獎補助者，但地景藝術係為打造花蓮原住民族部落及社區特色地景藝術打卡新景點，吸引觀光客前來部落遊玩，活絡地方經濟，其所帶來之文化與經濟效益，受益對象為全體國民，非以性別、年齡、族群等為特定受益對象，惟為兼顧不同性別之觀點與詮釋，維護其平等參與公共事務之機會，應納入下列不同性別者之參與機制，建議就下列意見修訂計畫內容及檢視表之說明: / 本計畫雖未涉及公共建設之空間規劃與工程設計，但主要經費係作為藝術地景之資材、設計、裝置之獎補助費用，仍應考量並落實建構性別平權環境之政策及性別友善環境之相關法規，請將7-3之評定結果修改為「是」。 / 藝術地景係利用花草、木頭、石頭等在地天然素材所製作，應融合在地原住民族之文化與特色，並應兼顧不同年齡、性別、族群之觀點與詮釋，著重於在地文化特色，結合性別關懷與性別平等之意識，應鼓勵推薦設籍當地之女性或原住民藝文人士參與本計畫藝術地景之設計與創作，得設置一定比例之優先錄取名額，且關於藝術地景及其獎補助之評選，其性別比例任一性別應達三分之一以上。 / 由於貴縣原住民族地區幅員廣大，居全國原住民族人口比例之冠，且 13 鄉（鎮、市）地區均屬原住民族地區，縣內族語別共 6大族群，共計 207 個部落，針對各部族不同之文化與需求均應予以平等尊重，而對於申請經費之原住民部落、社區及協會等單位，應考量其資訊獲取能力或使用習慣之差異，相關措施之申請流程及活動宣導，應盡量以淺顯易懂之文字或圖示，增加資訊之流通性與可近性，讓目標對象容易獲取相關補助之資訊，並透過單一窗口之設置，簡化申請流程，讓目標對象獲得所需之補助與服務。
（三）參與時機及方式之合宜性 詳參9-12
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可）黃愛珍

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本計畫內容綜合檢視合宜且具體可行，將參採審查意見，納入不同性別者之參與機制，注意性別參與比例的衡平性，未來在執行階段亦將顧及性別平衡議題，以及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向，營造性別友善環境，提高不同性別者參與之意願與向心力，維護其平等參與公共事務之機會，共同促進性別平等與產業發展。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	針對前揭建議，業已參採並納入計畫執行時辦理。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 6 月 22 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。

 (附表三)
花蓮縣政府年度重要施政計畫先期作業提報計畫彙整表
中華民國 110 年度
提報機關(單位)：
計畫名稱	計畫性質		計畫經費 / (單位：千元)	優先順序
	新興	修正
花蓮縣原住民族藝術地景創作計畫	ˇ		2,000	1