(附表1)
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：109.6.17
計畫名稱		花蓮縣地方稅務局總局公共安全檢查缺失改善工程		計畫性質	■新興計畫 / □延續性（修正）計畫
計畫依據		依據建築法第77條規定，為實施建築管理，以維護公共安全，辦理本局公共安全檢查缺失改善工程。
計畫目標		本局總局辦公廳舍已使用逾43年、56年、35年，因使用多年建物老舊，室內裝修多已不符安全規定，恐影響機關安全及危害人身安全之虞，為維護公共安全，故須進行公共安全檢查缺失改善工程。
計畫內容摘要		本局於108年委託建築師事務所辦理「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報」檢查，經縣政府109年2月6日府建使字第1090021972號函示應依改善計畫書所示尚有應改善項目：「室內裝修未符合規定」，須限期改善完竣報府核備，故須辦理本局總局公共安全檢查缺失改善工程，包含辦理室內裝修合格證申請、辦理室內裝修改善及室內裝修消防工程。
全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間	民國110年1月起至112年12月15 日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		6,981		6,981
		111年度		9,526		9,526
		112年度		16,341		16,341
		總需求		32,848		32,848
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		依據建築法第77條第1項規定，建築物所有人、使用人應維護建 / 築物合法使用與其構造及設備安全。為配合政府政策，爰積極辦 / 理公共安全檢查缺失改善工程。
	計畫可行性		得委託相關技術服務廠商實地評估及協助辦理招標作業，俟經費核定即依期程辦理，將依期程分3年辦理。
	計畫效果（益）		維護辦公廳舍構造及設備安全為管理機關基本責任，提供安全舒適的辦(洽)公環境亦是提升政府服務品質的基本指標。透過辦理公共安全檢查缺失改善工程，提升辦公環境安全性及延續公共建物之使用年限。
	計畫協調		施工期間，工程承攬廠商應依規劃期程施作，監造廠商應如實督導監工，以完成辦公廳舍公共安全檢查缺失改善工程。此外，為確保本局同仁與洽公民眾施工期間人身安全，本局應清楚標示並加強宣導與管制辦公廳舍動線規劃，避免造成人員受傷。
	計畫影響		改善辦公廳舍使用與其構造及設備安全、提供安全舒適合宜之辦(洽)公環境、延長建物使用年限及提升政府服務品質。

計畫執行單位： 計畫聯絡人： 職稱： 電話：
花蓮縣地方稅務局 楊心萍 行政科科員 03-8226121分機124

花蓮縣政府110年度(花蓮縣地方稅務局總局公共安全檢查缺失改善工程)
重要施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：花蓮縣地方稅務局
壹、計畫緣起
一、依據：依據建築法第77條規定，為實施建築管理，以維護公共安全，辦理本局公共安全檢查缺失改善工程。本局於108年委託建築師事務所辦理「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報」檢查，經縣政府109年2月6日府建使字第1090021972號函示應依改善計畫書所示尚有應改善項目：「室內裝修未符合規定」，須限期改善完竣報府核備，故須辦理本局總局公共安全檢查缺失改善工程，包含辦理室內裝修合格證申請、辦理室內裝修改善及室內裝修消防工程。
二、未來環境預測：近年來國民對政府服務品質要求提升，政府服務品質的改善提升方式亦為人民所關切與重視之課題，提升辦公廳舍安全性亦為政府服務品質之指標之一。為維護公共安全及符合建築相關法令規定，辦理本局公共安全檢查缺失改善工程。
三、問題評析：本局總局辦公廳舍已使用逾43年、56年及35年，因使用多年建物老舊，室內裝修如木作隔間或天花板等多已不符安全規定，恐影響機關安全及危害人身安全之虞，為維護公共安全，故須進行公共安全檢查缺失改善工程。
貳、計畫目標
一、目標說明：於本局總局辦理公共安全檢查缺失改善工程。
二、達成目標之限制條件：
   (一)施工期間若影響同仁辦公，人員及設備須遷移安置及復原，將影響施工進度。
   (二)工程經費未能按計畫進度編列。
三、預期績效指標及評估基準：公共安全檢查缺失改善工程，可改善解決本局總局現有固著於建築物構造體之天花板、內部牆面等不符法規之設施，提升辦公環境安全性。本項工程預計於112年第4季竣工後，可提升辦公環境安全性，並提供舒適合宜之辦(洽)公環境以提升政府服務品質。
參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、既有策略、政策及方案內容：於本局總局辦公廳舍，先行辦理室內裝修合格證申請作業後，設計進行公共安全檢查缺失改善工程。
    二、執行檢討：為推動本計畫案，本局已請建築師事務所實地評估所需經費，預估金額
        約32,848千元。俟計畫核定後並編列110至112年度預算，積極規劃與辦理相關
        招標事宜，俾配合政府政策。
肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：於本局總局辦公廳舍，分別設計進行公共安全檢查缺失改善工程。
二、分期（年）實施策略：110至112年度編列合計32,848千元整。
三、主要工作項目：本局總局辦公廳舍，進行公共安全檢查缺失改善工程。
    四、實施步驟、方法與分工：
期別	年度	實施內容	執行單位
1	110	辦理室內裝修合格證： / 1、完成規劃與設計 / 2、辦理室內裝修圖說文書整理送審 / 3、辦理依現行法規檢討繪製圖面 / 4、室內裝修圖說簽證 / 5、補辦使用及變更使用執照	花蓮縣地方稅務局
2	111	辦理室內裝修改善工程： / 1、111年1月完成評審技術服務廠商 / 2、111年3月完成規劃與設計 / 3、111年5月辦理招標與發包 / 4、111年11月竣工與驗收	花蓮縣地方稅務局
3	112	辦理室內裝修消防工程： / 1、112年3月辦理招標與發包 / 2、112年11月竣工與驗收	花蓮縣地方稅務局

產生的效果（益）及對於相關地區或一般人民之正、負面影響：
    一、正面影響：本局總局辦公廳舍已使用逾43年、56年及35年，因使用多年建物老
        舊，室內裝修多已不符安全規定，恐影響機關安全及危害人身安全之虞，為維護公
        共安全，故須進行公共安全檢查缺失改善工程。
    二、負面影響：施工期間將造成本局同仁與洽公民眾出入不便。如未妥善規劃辦公廳舍
        進出動線，容易造成人員不慎受傷。
伍、資源需求
   一、所需人力需求：本項工程預計總經費32,848千元整(含規劃設計監造服務費)，將
       依期程分3年辦理。
  二、經費需求：
    (一)財務需求方案
        財 務 需 求 方 案 單位：千元
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總 需 求 / (A＋B)	備 註
		110 / 年度	111 / 年度	112 / 年度	113 / 年度	4年後經費需求	小計(B)
一般建築及設備		6,981	9,526	16,341		0	32,848	32,848
合 計		6,981	9,526	16,341		0	32,848	32,848

     (二)經費需求之計算：
        經費需求之計算 單位：千元
計畫名稱	項目	單位	數量	單價	預算數	說明
花蓮縣地方稅務局總局公共安全檢查缺失改善工程	總局辦公廳舍	式	1	32,848	32,848	預估32,848千元。(含工程費、設計監造等費用)
計畫總成本估算方式：計畫如屬公共工程及房屋建築類者，請填附表4。

     (三)預定進度:

重要工作項目	工作比重%	預定進度	110年	111年	112年	備註
公共安全檢查缺失改善工程	100	工作量或內容	辦理室內裝修合格證申請	辦理室內裝修改善工程	辦理室內裝修消防工程
		累計百分比	30	35	35

說明:請業務單位妥善規劃其計畫預定進度，並依其進度核實推估所需經費，俾使有限資源達到最適配置，並改善執行率偏低及年底辦理保留之情形。

陸、過去4年預算執行情形
單位：千元
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)
無

備註:
1.倘該計畫未編列預算，而以勻支方式執行，則(A)欄位免填，僅填(B)(C)(D)欄位。
2.上年度預算預算執行情形僅填(A)(B)欄位，(B)欄位請填至6月底止實支數，其他年度(A)至(E)欄位均須填列(以提報110年度先期計畫為例，上年度係指109年度，其他年度係指106至109年度)

柒、預期效果及影響
預期效果：公共安全檢查缺失改善工程，可改善解決本局總局現有固著於建築物構造體之天花板、內部牆面等不符法規之設施，提升辦公環境安全性。本項工程預計於112年第4季竣工後，可提升辦公環境安全性，並提供舒適合宜之辦(洽)公環境以提升政府服務品質。
1.可量化效益:可提升辦公環境安全性，並提供舒適合宜之辦(洽)公環境以提升政 府服務品質，為非量化計畫效益。

指標項目	單位	預期成果
		XXX年	XXX年	XXX年	XXX年
無

     2.其他政策效益或不可量化效益:提升辦公環境安全性，並提供舒適合宜之辦(洽)
       公環境以提升政府服務品質。
計畫影響：依據建築法第77條規定，為實施建築管理，以維護公共安全，提升辦公環境安全性。

捌、附則
一、有關機關應配合事項
配合事項	配合方法	應完成時間（年月）	配合機關
無

  二、性別影響評估檢視表(如附表二)
  三、替選方案之分析及評估

填寫說明：
1.第壹項中「未來環境預測」，請進行相關社會、經濟、政治、實質及科技發展等外部環境變遷趨勢分析，預測目標年度相關服務及業務發展需要，指出所面臨的壓力、機會與威脅，並檢討、預測組織內部資源及各部門作業能力，了解其優、缺點及應付外部環境挑戰與機會能力；前述內部資源包括組織結構、人力、物力、財力、資源、技術及時間等因素。「問題評析」，請依內、外環境分析結果，評析「現有及理想服務水準」暨「未來可能與理想服務水準」的差距，並界定未來問題之內容、特性、範圍、程度、影響地區、對象、數量及變化趨勢。
2.第貳項中「目標說明」，請說明所欲達成之中程計畫目標，並敘述計畫服務之對象、範圍、數量及人口特性；「預期績效指標及評估基準」，請將計畫目標轉化為具體、容易衡量之預期服務水準指標及評估基準。
3.第參項請進行「既有策略、政策及方案內容摘要」說明及「執行檢討」，作為進一步研（修）訂計畫之依據。
4.第肆項「實施策略及方法」，請依據計畫分析所選定之中（長）程計畫，敘述其「計畫內容及地點」、「分期（年）實施策略」、「主要工作項目」暨「實施步驟方法與分工」，前述實施步驟及方法亦即「分期（年）實施計畫」。
5.第伍項「所需資源說明」，請對於計畫執行所需各類人力、物力及財力等資源執行總說明。「經費需求」，請依計畫年期表明「財務需求方案」及「經費需求之計算」，「財務需求方案」宜反映各項「用途別預算科目」未來各年度經費需求及計畫總經費需求，執行中之計畫亦應列出以前年度已列預（概）算累計數，並註明相關年度預（概）算數。計畫經費若由數個機關共同分擔者，請註明分擔方式。另經費需求之計算」請說明計畫總成本及各類用途別費用之估算方式顯示相關單價、單位、數量及合計數，並以「計畫總成本」觀念，估計方案執行需相關經常門及資本門支出。
6.第陸項「預期效果及影響」，請敘述計畫執行後對於原定目標群體可產生的效果（益）及對於相關地區一般人民之正、負面影響。
7.第柒項附則「有關機關應配合事項」，凡本機關或其他機關在時間先後，空間配置或功能依存有上有關聯而需相互配合之計畫。

     花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫） (附表2)

  【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期：109年 6月23日
填表人姓名：楊心萍 職稱：行政科科員 / 電話：03-8226121(分機:124) e-mail：ai@mail.hltb.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應先完整填具【第一部分】各項內容，併同本表及計畫書送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 程序參與者務必為下列性別平等專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / (一)行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / (二)現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / (三)非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
壹、計畫名稱			花蓮縣地方稅務局總局公共安全檢查缺失改善工程
貳、主管機關			花蓮縣政府					主辦機關	花蓮縣地方稅務局
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域
3-6健康、醫療、照顧領域
3-7環境、能源、科技領域					V
3-8公共建設(或工程)					V
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				依據建築法第77條規定，為實施建築管理，以維護公共安全，辦理本局公共安全檢查缺失改善工程。					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				本局總局辦公廳舍已使用逾43年、56年及35年，因使用多年建物老舊，室內裝修多已不符安全規定，恐影響機關安全及危害人身安全之虞，為維護公共安全，故須進行公共安全檢查缺失改善工程。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				本計畫係本局依據建築法所規劃之公共安全檢查缺失改善工程，受益對象包括各性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等民眾。其中以本局員工性別分析，女性約占七成、男性占三成。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				本計畫係本局依據建築法所規劃之公共安全檢查缺失改善工程，對於未來是否需要強化與本計畫相關之性別統計類別及方法，尚無任何建議。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					本計畫無涉性別平等議題，故無須詳列解決問題之可能方案及其評估。					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					本案預算金額為32,848千元，施工前須辦理委託專業廠商技術服務，明確制定施工規範，並將施工項目予以量化，方能辦理招標。俟工程決標予承攬廠商，以具有品管證照人員擔任監造，以確保施工期間品質管制。此規劃與施作期間相關配套協力事項與性別平等無關，倘符合相關資格與專業者均可擔任。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					依據建築法第77條規定，為實施建築管理，以維護公共安全，辦理本局公共安全檢查缺失改善工程。本計畫應與性別目標無涉。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					綜上所述，公共安全檢查缺失改善工程，提升辦公環境安全性及延續公共建物之使用年限。執行過程中，倘符合資格者均可參與投標，對於性別不做任何設限。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目				評定結果 / (請勾選)				評定原因			備 註
				是		否
7-1以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V		本計畫以辦理本局公共安全檢查缺失改善工程為主要內容，係為維護公共安全，工程施作完成後之受益對象為全體縣民，未就性別加以區分，亦無性別差異。			如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者					V		本計畫以本局公共安全檢查缺失改善工程施作為主要內容，受益對象無區別，計畫內容亦未涉及一般社會認知既存的性別偏見。			如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					V		本計畫為辦理本局公共安全檢查缺失改善工程，未涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關。			如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明			備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					說明計畫之性別友善措施或方案。
（二）效益評估
項 目					說 明			備 註
8-5落實法規政 / 策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障					說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；程序參與者務必為下列專家學者之一，並請儘可能尋找與計畫領域相關之性別人才： / a.行政院性別主流化人才資料庫專家學者 / (http://gm.taiwanwomencenter.org.tw/zh-tw/ExpertSearch/AdvanceSearch ) / b.現任或曾任「本縣」婦女權益促進委員會或性別平等相關委員會（工作小組／專案小組）「民間」委員 / (本縣婦女權益促進委員會委員名單：https://sa.hl.gov.tw/files/11-1069-7548-1.php ) / c.非屬前2項但「本縣」在地性別人才資料庫(需建立明確遴選與審查機制)之「民間」專家學者 / (https://sa.hl.gov.tw/files/15-1069-79250,c7549-1.php )
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間	109年6月23日至109年6月23日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	李雪菱 / 慈濟大學兒童發展與家庭教育學系副教授 / 人口、婚姻與家庭 / 教育、文化與媒體
9-3參與方式	□計畫研商會議 □性別平等專案小組 ■書面意見
9-4業務單位所提供之資料	相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
	□有 □很完整 / □可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / ■無 □應可設法找尋 / ■現狀與未來皆有困難		□有， 且具性別目標 / ■有， 但無性別目標 / □無	□有， 已很完整 / □有， 但仍有改善空間 / ■無
9-5計畫與性別關聯之程度	□有關 ■無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性		合宜
9-7性別目標說明之合宜性		合宜
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性		第陸點性別參與，建議列出計畫相關組織或機制之性別比例，以檢視性別比例是否皆達1/3。
9-9受益對象之合宜性		合宜
9-10資源與過程說明之合宜性		合宜
9-11效益評估說明之合宜性		合宜
9-12綜合性檢視意見		本計劃與性別無涉，唯請參見上述建議。
（三）參與時機及方式之合宜性 合宜
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 李雪菱

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。

    【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明	本案經性別平等專家學者評估為與性別關聯之程度無關之計畫。
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整	有關性別平等專家學者建議「建議列出計畫相關組織或機制之性別比例，以檢視性別比例是否皆達1/3」。本案倘符合資格者均可參與投標，對於性別不做任何設限，將請得標廠商提供相關性別比例，檢視是否皆達1/3。
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3請務必通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果，並副知本府行政暨研考處研展企劃科（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 109 年 6 月 29 日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。