(附表一)
花蓮縣政府110年度重要施政計畫先期作業摘要評審表
        製表日期：1090526
計畫名稱		花蓮縣地區級災難醫療隊培力計畫		計畫性質	□新興計畫 / ▓延續性（修正）計畫
計畫依據		緊急醫療救護法
計畫目標		持續培訓花蓮縣地區級災難醫療救護隊所屬轄內各醫院所有成員，逐年調派接受有關災難醫療訓練課程與演練，強化疫災與毒化災等災難醫療應變知能，期以遇災時能最短時間內投入在地災區從事緊急醫療救護作業，加速搶救生命，同時能有效維持各醫院急診室緊急醫療處置量能。
計畫內容摘要		一、整合地方災難醫療資源：調度轄內責任醫院指派所屬災難醫療隊成員組成花蓮縣災難醫療隊，建立災難醫療應變網絡，逐年持續辦理教育訓練、演習，強化疫災與毒化災等特殊災害災難醫療應變知能，與相關單位建立縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。 / 二、驗證本縣災難醫療隊之制度與標準：研議本縣緊急醫療救護隊作業辦法、建立災難醫療救護隊組隊制度、教育訓練模組與災難醫療救護隊各項標準文件。 / 三、規劃災害應變實務演練：定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證災難醫療隊緊急應變機制。
全程所需 / 經費總額		單位:新台幣千元		計畫期間	民國110年01月01日起至民國113年12月 31日止
經 / 費 / 概 / 算		來源 / 需求		合計	中央預算	縣預算
		110年度		500	0	500
		111年度		500	0	500
		112年度		500	0	500
		113年度		500	0	500
		總需求		2,000	0	2,000
計 / 畫 / 執 / 行 / 單 / 位 / 自 / 評	計畫需求		自107年花蓮0206震災後在花蓮縣政府全力支持下，衛生局於107年8月21日成立花蓮縣地區級災難醫療救護隊，由轄內8家急救責任醫院調派所屬醫護及各類醫事行政人員組成，逐步將各醫院所屬成員透過逐年調訓接受災難醫療訓練與演習。 / 透過辦理災難醫療教育訓練課程、演練與特殊災害(疫災、毒化災等)緊急醫療災害應變，持續培訓轄內醫療所屬花蓮縣災難醫療隊成員，使其具備災難緊急醫療救護識能，於面臨重大嚴重災難造成超大量傷病患時，將緊急醫療救護處置作業向前延伸至災難現場，讓轄內各醫院急診室維持有效率運作。
	計畫可行性		花蓮轄內急救責任醫院以醫院為基礎的災難醫療隊緊急應變人員已完成花蓮縣地區級災難醫療隊納編組隊，並經過3年調派成員逐年輪調參加在地辦理災難醫療訓練與演習，以共同的規範、教育訓練及運作模式整合並建立共識。未來持續培力訓練，除傳授災難醫療知能並強化隊員特殊災害緊急醫療作業處置能力。
	計畫效果（益）		定期辦理災難醫療隊教育訓練與演習，驗證花蓮縣緊急醫療救護隊作業流程，整合災難醫療作業，俾利加速災害應變處置時效。 / 加強醫院所屬人員災難醫療相關知能，不但強化到院後之醫療處置連結；同時藉由災難醫療訓練提升轄內醫護人員災難醫療救護應變能力。 / 採購緊急醫療相關藥品醫材與購置災難醫療相關設施與設備，充實災難醫療緊急救護器材。
	計畫協調		跨單位網絡（包含衛生福利部東區緊急醫療應變中心、花蓮縣轄內各急救責任醫院、花蓮縣各鄉鎮市衛生所與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會）等單位跨網絡的連結合作。
	計畫影響		持續培力花蓮縣轄內各醫院災難緊急醫療救護人才，增加辦理疫災應變處置與毒化災醫療應變相關課程，透過花蓮縣災難醫療救護隊教育訓練與演習，提升花蓮縣災難醫療隊所屬成員專業識能，災時發揮所學災難醫療知能，同時配備足夠緊急醫療器材，能最短時間內投入在地災區從事緊急醫療救援，加速搶救生命。

計畫執行單位：花蓮縣衛生局 計畫聯絡人：張欣怡 職稱：臨時人員 電話：038227141#223

花蓮縣政府110年度『花蓮縣災難醫療隊培力計畫』

施政計畫先期作業計畫書
主辦單位：花蓮縣衛生局
壹、計畫緣起
一、依據：
依據緊急醫療救護法第七條：「各級衛生主管機關對災害及戰爭之預防應變措施，應配合規劃辦理緊急醫療救護有關事項；必要時，得結合全民防衛動員準備體系，實施緊急醫療救護。」
二、未來環境預測：
(一)計劃背景說明：
花蓮在107年2月6日深夜發生芮氏規模6.0地震，最大震度花蓮7級，台北震度也有3級，全台有感，而這起地震也重創花蓮，4建築傾斜，有道路被擠壓出裂痕。本縣災害應變中心統計，此次震災造成17人死亡，291人受傷。根據統計上一次該區域方圓20公里內規模6以上地震是發生在西元2000年。
回顧歷年自1897年台灣設置地震儀開始觀測以來，有下列地震造成生命財產重大損失：
發生日期	地震名稱	發生日期	地震名稱
1904年	斗六地震	1964年	白河地震
1906年	嘉義梅山地震	1986年	花蓮地震
1935年	台中新竹地震	1998年	瑞里地震
1941年	中埔地震	1999年	集集地震
1946年	新化地震	2016年	美濃地震
1951年	花東地震	2018年	花蓮地震
1959年	恆春地震

花東縱谷平原為本縣主要之平原地區，北起於花蓮市，向南延伸至臺東縣臺東市，南北長約150公里，東西寬度僅數公里，呈南北延伸之狹長形。此平原位於歐亞板塊與菲律賓海板塊間的縫合帶，於縱谷兩側各有南北走向之斷層系統分布。
依地調所公布花蓮縣地區之活動斷層(地調所，2010)當中，包括米崙斷層、嶺頂斷層、瑞穗斷層、奇美斷層、玉里斷層及池上斷層。其中，米崙斷層為1951年10月22日花蓮地震之發震構造，瑞穗斷層則為1951年11月25日臺東地震之發震構造，玉里斷層、池上斷層亦於此地震產生地表破裂。池上斷層具持續潛移之活動特性，其位移速率甚快，近年來於前述地震有活動紀錄之外，亦為2003年12月10日成功地震之發震構造。
科技部台灣地震科學中心的「台灣地震模型」中各斷層就能看出，未來五十年內南部及東部受到強震威脅機率較高。

(二)問題評析：
花蓮縣幅員狹長但醫療資源隨著人口集中於花蓮北區，現有的10家醫院就有5家在花蓮北區，花蓮中區於台9線、台11線各有1家地區級醫院，花蓮南區3家醫院皆在玉里鎮(2家地區醫院，1家精神專科醫院)；台11線上僅有衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院，緊急傷病患處置量能有限。目前花蓮縣緊急醫療急救責任醫院分布情形（如圖）。

花蓮縣0206地震發生，衛生局在2月7日凌晨1點立即調度局、所醫護人員於統帥飯店、雲門翠堤、小巨蛋及中華國小收容所成立緊急救護站，並於當天清晨5時設立安心小站，第一時間整合醫療相關專業人力。花蓮縣衛生局協調慈濟醫院、國軍醫療團隊、花蓮縣醫師公會及藥師公會分別設置醫療站，以因應小巨蛋及中華國小收容中心災民緊急或是一般醫療需求。上述處置也形成之後面對災難的綜合經驗。災難事件的類型相當多變，需要長期持續關注於這議題，否則每個應變人員的經驗都是片段而零碎的。這次災難所得到的經驗不一定能用在下次的事件中，尤其是不同類型的災難。
花蓮轄內每年年度演習大量傷病患緊急醫療救護及後送，衛生局最多整合本縣北區4家責任醫院、衛生福利部東區緊急醫療應變中心人員及國軍EMT演練。花蓮轄內若是多處發生大型災難，還需調度未曾整併演練的中南區醫院醫護人員。各醫院災難醫療隊人員平日各屬於原來單位，本縣並無一致性的規定與制度，加以全縣未曾整合演練，倘經本局評估需要出動醫療救援隊伍前往災區進行救援時，人員間勢必需要時間磨合，易影響緊急救護速度。
在考量花蓮轄內地震多、颱風多的特性，一旦再次發生災難，醫療救護隊即時搶救能有效減少死傷損失。因此，花蓮縣衛生局積極整合轄內醫療專業人才，在107年8月21日成立花蓮縣災難醫療救護隊，責成8家急救責任醫院提供符合緊急醫療需求科別的醫師、護理師及相關醫事行政等三大類人力，隊員來自花蓮北中南區，具備醫療、護理、中醫、物理治療、初級救護技術、醫療行政等專業背景，共計184人。
需要持續辦理災難醫療培力訓練使所有花蓮縣災難醫療隊成員以系統化地、有制度地方式接受訓練，為準備災難醫療提供所需的援助，讓花蓮境內地區之間有效率的接軌與互助。

貳、計畫目標：
一、目標說明：
(一)執行本計畫持續辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，加強培力災難醫療隊成員，使成員具備完整災難醫療作業知能。
(二)邀請專家學者針對花蓮縣災難醫療隊實務演練及演習進行評核災難醫療緊急救護應變措施及標準程序，驗證本縣災難醫療救護隊作業與各項標準文件。
(三)整合地方災難醫療資源、強化轄內災害應變與緊急醫療網絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，有效執行災難醫療救護業務。
二、達成目的之限制條件：經費
(一)災害防救災難醫療為法定業務，但花蓮縣衛生局並無法定預算及經費支應。
三、預期績效指標及評估基準：
(一)透過將醫院現有醫護人員整合並加以訓練，整合地方災難醫療資源且強化災害應變與緊急醫療縱向及橫向聯繫，同時協助醫院強化災難應變機制與執行災難醫療策進作為。
(二)定期辦理災難醫療隊教育訓練，建立制度與共同模組，並增加疫災、毒性化學物質災害相關災難醫療知能，藉以驗證花蓮縣緊急醫療救護隊作業標準流程，縮短在災害期間應變作業執行時間。
(三)專業醫護人員加強醫院災難醫療相關知能，可以強化到院後之醫療處置連結。同時透過災難醫療訓練，亦提升轄內醫護人員災難醫療救護應變能力。
(四)採購緊急醫療相關藥品醫材與購置災難醫療相關設施與設備。充實災難醫療緊急救護器材能最短時間內投入在地災區從事緊急醫療救援。
參、既有相關策略、政策及方案之執行檢討
一、方案策略：
花蓮縣衛生局107年成立花蓮縣地區級災難醫療救護隊，責成各醫院指派醫護人員組成，並配合醫院人力安排調度所屬成員於平時接受災難醫療訓練。冀望透由逐年辦理教育訓練與演習，使所屬成員均能完成完整訓練並具備專業知能，災害發生時出動災難醫療隊成員並配備足夠緊急醫療器材，能最短時間內投入在地災區從事緊急醫療救援。
二、政策：
依據緊急醫療救護法第7條：「各級衛生主管機關對災害及戰爭之預防應變措施，應配合規劃辦理緊急醫療救護有關事項；必要時，得結合全民防衛動員準備體系，實施緊急醫療救護。」
三、執行檢討：
107年2月6日花蓮震災後，花蓮縣衛生局責成8家急救責任醫院提供符合緊急醫療需求科別的醫師、護理師及相關醫事行政等三大類人力，整合轄內醫療專業人才，在107年8月21日成立花蓮縣災難醫療救護隊，共計184人。107年災難醫療救護隊初階訓練課程，廣邀中醫師、物理治療師、藥師公會熱血成員投入參加，初階課程完訓人員達96人。同年10月24、25日辦理災難醫療救護隊進階訓練課程，落實成員進階嚴格訓練，完訓人員共計37人。

花蓮縣地區級災難醫療救護隊107年度訓練演習一覽表
日 期	課程名稱/參 加 對 象	完訓人員
1070821-22初訓	107年災難醫療隊初階訓練課程： / 8家責任醫院DMAT成員與各公會成員	96
1071024-25 / 複訓	107年災難醫療隊進階訓練課程： / 8家責任醫院與各公會成員107年DMAT初階完訓成員	37
1071116-19 / 縣外聯合演練	107年度災難醫療救援隊戶外聯合訓練 / 衛生局、衛生福利部東區緊急醫療應變中心、慈濟基金會、107年DMAT初階進階完訓成員、消防局	16

108年衛生局持續與衛生福利部東區緊急醫療應變中心共同辦理「108年災難醫療救護隊初階訓練課程」，7月11-12日初階課程調訓DMAT成員參訓；9月4-5日繼續調訓各院完成DMAT初訓成員參加難醫療救護隊進階訓練課程。並於同年度10月15-17日與衛生福利部北區緊急應變中心與衛生福利部東區緊急醫療應變中心共同辦理災難醫療隊聯合演練，調度本縣災難醫療隊成員出隊演練並獲慈濟基金會支援演習後勤各項事宜。
花蓮縣地區級災難醫療救護隊108年度訓練演習一覽表
日 期	課程名稱/參 加 對 象	參訓人數
1080711-12 / DMAT初階教育訓練課程	108年災難醫療隊初階教育訓練課程： / 8家責任醫院DMAT成員與各公會成員 / 衛生所及醫療機構有興趣人員	75
1080904-05 / DMAT進階教育訓練課程	108年災難醫療隊進階教育訓練課程： / 8家責任醫院與各公會成員107、108年DMAT初階完訓成員	74
1081015-17 / 衛生福利部108年東區/北區緊急應變中心災難醫療隊聯合演練	花蓮縣衛生局、衛生福利部東區緊急醫療應變中心、衛生福利部北區緊急醫療應變中心、慈濟基金會、本縣消防局	31

108年10月15-17日調派花蓮縣災難醫療隊參加衛生福利部108年度東區/北區災難醫療隊聯合演練，本次演練模擬實際災難發生，初期由當地災難醫療救護隊先行進駐災區、執行災區醫療任務。當外縣市災難醫療救護隊到達災區，為擴大災區醫療服務能量，藉由隊伍合併值班，進行醫療站運作。
藉由本次演練強化災難醫療救護隊(DMAT)成員及相關應變人員之緊急醫療應變能力及技能；協助其熟悉 DMAT 啟動流程及現場作業模式，並藉此發展跨區域間災難醫療救護隊交接及合作之團隊默契，建立相關災難應變單位的合作模式及共通語言。
109年衛生局因應新冠肺炎疫情影響，於2月5日辦理花蓮縣災難醫療隊核心訓練課程，針對疫情期間災難醫療隊醫療站設置評估辦理教學與桌上模擬討論，參訓隊員計26名。
考量轄內各責任醫院人力調度，除需持續辦理災難醫療培力訓練使所有花蓮縣災難醫療隊成員以系統化地、有制度地方式接受災難醫療隊基礎課程(初階訓練與進階訓練)外，未來擬將針對各類災害，例如：生物病原災害(疫災)、毒性化學物質災害等災害緊急醫療救護應變辦理專業課程，提升隊員災難醫療專業識能，期為準備災難醫療提供所需的援助，讓花蓮境內地區之間有效率的接軌與互助。

肆、實施策略及方法：
一、計畫內容：
(一)規劃災害應變實務演練：定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證各醫院災難醫療緊急應變機制及辦法。
(二)驗證本縣災難醫療隊之制度與標準：邀請專家學者針對花蓮縣災難醫療隊實務演練及演習評核災難醫療緊急救護應變措施及標準作業，驗證建立本縣緊急醫療救護隊作業辦法、制度與各項標準文件。
(三)整合地方災難醫療資源：強化轄內災害應變與緊急醫療網絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。。
二、分期(年)實施策略：
(一)初期:110年度上半年
1.調度花蓮縣地區級災難醫療救護隊成員計60人(以災難發生成立醫療救護隊時輪流3班之總人力計算)，災難醫療援助隊人員編制與組成：
(1)醫師：依照其災難醫療訓練背景與程度之不同，分為三級。
(2)護士：依照其災難醫療訓練背景與程度之不同，分為三級。
(3)急救技術員：受過EMT-I或以上之訓練人員且定期複訓之人員，分為三級。
(4)行政人員：當任職有政府或民間機構具行政工作經驗，且受過16小時災難醫療行政支援作業訓練者稱之。分為二級。
(5)醫療輔佐人員：有各項醫療相關背景專長，例如藥劑師、醫檢師、物理治療師、復健師、醫師助理等，領有國內執照，且有實際工作經驗者，受過16小時災難醫療支援作業訓練後，得參加災難醫療援助團協助醫療進行，不特別分級。
2.與衛生福利部東區緊急醫療應變中心共同規劃本縣災難醫療隊DMAT訓練，由災難醫學及緊急醫療網學門之專家醫師負責，擔任課程規劃與執行，包含平時從事系統規劃、各種表格制定、標準作業流程訂定、各種災難資料與情報收集與研判等。
3.課程內容：
序號	主題	次主題
1	基本災難應變之概念與原則	1.國家防災體系與災難醫療體系之介紹
		2.災難的歷史回顧兼論災難的錯誤印象
		3.事件現場指揮系統
		4.通訊系統之認識與器材之使用練習
		5.媒體、資訊系統與資料的蒐集與整理
		6.災難與大量傷患醫療之基本原則
		7.後勤與物資管理的基本原則
		8.野外求生、個人安全及危機事件壓力之調適
2	災難醫療的基礎概念與練習	1.檢傷分類的認識與實例練習
		2.大量傷患現場作業流程之介紹
		3.特殊災變（危害物質、局限空間救援、輻射災變）之基本處理原則
		4.災難醫療需求評估及流行病通報
		5.居民疏散、災民收容之公共衛生考慮
		6. 大量傷患之演習與檢討

(二)後期: 110年度下半年
1.持續與衛生福利部東區緊急醫療應變中心共同規劃本縣災難醫療隊DMAT訓練，邀請災難醫學及緊急醫療網學門之專家醫師負責，擔任課程規劃與執行。
序號	主 題	次主題
1	災難醫療進階課程	1.災難時的特殊醫療問題研討(爆炸傷、壓迫症候群、腔室症候群、緊急截肢、創傷性窒息、創傷後症候群、微粒吸入傷害)
		2.局限空間搜索與救援
		3.毒性物質災變之醫療處置
		4.輻射災變之醫療處置
		5.生物性危害物質之醫療處置
		6.災難的健康及公共衛生衝擊
		7.災難流行病學
2	災難醫療特殊醫療技術之實作	1.呼吸道之處理
		2.局限空間之病患身體評估
		3.特殊地形與空間之病患脫困與搬運
		4.靜脈注射與緊急輸液治療
		5.局限空間救援實景模擬體驗
		6.醫療站器材之使用練習
3	物資管理及後勤訓練	1.災難的醫療需求與物資供應基本原則
		2.通訊、運輸、庫存管理與資訊系統之運用
		3.災難醫療之表格認識與填寫
		4.媒體與公共關係
		5.演習（災難醫療資源整合、通訊、資訊蒐集、公共關係之消息發佈練習）
		6.演習檢討
4	災難醫療援助隊實際運作演習	1.演習前之計劃擬定與角色分配
		2.人員集合、物資清點與包裹
		3.交通工具運輸
		4.醫療站之選定與架設
		5.醫療站內動現規劃與器材設置
		6.實際運作演習
		7.醫療站拆卸
		8.人員器材之運輸
		9.檢討會議

三、主要工作項目：
(一)整合地方災難醫療資源：強化轄內災害應變與緊急醫療網絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。
(二)規劃本縣災難醫療隊之制度與標準：邀請專家學者討論研議災難醫療緊急救護應變措施及標準流程、建立本縣緊急醫療救護隊作業辦法、建立災難醫療救護隊組隊制度(模組化)與建立災難醫療救護隊各項標準文件(含應用表格)。
(三)規劃災害應變實務演練：定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證各醫院災難醫療緊急應變機制及辦法。
四、實施步驟、方法與分工：
實施步驟	方法及分工
1.擬定轄內災害應變與緊急醫療絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。	1.邀集災難醫療專家學者針對規劃及執行各項災難醫療救護計畫演練進行評核。 / 2.建立轄內醫院災害應變與緊急醫療聯繫，以整合災難醫療資源。 / 3.每年訂期督導各急救責任醫院所屬災難醫療救護隊執行作業。 / 4.每季召開災難醫療聯繫會議，追蹤轄內災難醫療救護業務執行進度。
2.規劃花蓮縣災難醫療隊模組。	1.邀請專家學者討論研議災難醫療緊急救護應變措施及標準流程。 / 2.建立本縣緊急醫療救護隊作業辦法。 / 3.建立災難醫療救護隊組隊制度(模組化)。 / 4.建立災難醫療救護隊各項標準文件(含應用表格)。
3.強化災難應變機制，協助醫院執行災難醫療策進作為。	透過辦理急救責任醫院督導訪查，協助醫院執行災難醫療策進作為。 / 訪查內容： / (1)災害防救與緊急醫療作業。 / (2)緊急醫療管理系統（含災害通報流程） / (3)醫院緊急應變災害措施計畫。
4.辦理災難醫療隊教育訓練。	1.每年定期辦理1次災難醫療救護演練。 / 2.定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證各醫院災難醫療緊急應變機制及辦法，藉以協助輔導醫院修訂災害應變計畫。 / 3.調度民間救護車機構救護人員參訓，以提升救護人員災難醫療緊急救護知能。
5.充實災害防救緊急醫療救護訓練器材。	1.購置災難醫療隊訓練器材2組，以充實災難緊急醫療應變知能，俾利災害發生時能發揮效能。 / 2.補充醫療藥品與衛、耗材。

期別	年度	實施內容	執行單位
	109年 / ~112年	整合地方災難醫療資源：強化轄內災害應變與緊急醫療網絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。 / 規劃本縣災難醫療隊之制度與標準：邀請專家學者討論研議災難醫療緊急救護應變措施及標準流程、建立本縣緊急醫療救護隊作業辦法、建立災難醫療救護隊組隊制度(模組化)與建立災難醫療救護隊各項標準文件(含應用表格)。 / 規劃災害應變實務演練：定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證各醫院災難醫療緊急應變機制及辦法。	花蓮縣衛生局 / 本縣各醫療機構 / 衛生福利部東區緊急醫療應變中心

預定進度
月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
擬定工作計畫	➜
災難醫療隊教育訓練		➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜
辦理災難醫療緊急救護桌上模擬演練			➜	➜	➜
辦理災難醫療緊急救護實兵演練					➜	➜	➜	➜
辦理醫院災害防救(災難醫療)督考					➜	➜
執行成果整理		➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜	➜
計畫進度（％）	0	5	10	20	25	30	45	55	70	90	95	100

伍、資源需求
一、所需資源說明：
(一)所需人力需求：無
(二)財務需求方案：詳經費需求。
(三)土地：無
(四)設備：詳設備需求。
(五)其他需求：詳經費需求。
二、經費需求:(千元)
   (一)財務需求方案(單位：千元)
年 度 / 用途別 / 預算科目	以前年度已列預（概）算數累(A)	未來年度					總需求 / (A＋B)	備註
		110	111	112	113	小計(B)
合計	0	500	500	500	500	2,000	2,000

(二)經費需求之計算：(年度/元)
經常門
名稱	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	小計	說明
1.花蓮縣災難醫療隊演習評核委員	出席費	次	20	2,500	50,000	110,000	花蓮縣災難醫療演習評核委員10人，年辦理1場(2日) / 2,500元/次×2×10人
	一般事務費	場次	1	60,000	60,000		演習資料影印費、文具雜支費、誤餐費與住宿交通費等。
2.災難醫療隊教育訓練、災難醫療緊急救護桌上模擬演練與實兵演練	講師費	時	80	2,000	160,000	340,000	災難醫療隊教育訓練2,000元/時×80小時×1人
	助教費	時	64	1,000	64,000		1,000元/時×32小時×2人
	一般事務費	年	1	60,000	60,000		訓練教材、演習衛耗材、文具雜支費、緊急醫療無線電通訊執照費等，採實支實付(1年60,000)
	一般事務費	場次	2	8,000	16,000		誤餐費、茶水費等：80人*100元*2場次
	交通住宿費	年	1	40,000	40,000		依講師實際往返及住宿支付
3.花蓮災難醫療救護隊防護服裝	防護裝備	套	20	2,500	50,000	50,000	花蓮縣災難醫療救護隊執勤隊員安全防護外套與裝備
總計						500,000	備註：以上經費採實支實付並依實際需要在總經費額度內作項目間之調整

(三)預定進度:
重要工作項目	工作比重%	預定進度	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	備註
災難醫療隊教育訓練	50%	工作內容	規劃課程	邀約講師	辦理課程	執行成果
		累計百分比	10%	20%	75%	100%
辦理災難醫療緊急救護實兵演練	25%	工作內容		規劃演習	演習前置作業	辦理演習 / 成果結報
		累計百分比		30%	50%	100%

過去4年預算執行情形(單位：千元)
年度	預算數 / (A)	決算數			執行率(E)=(D)/(A)
		實支數 / (B)	保留數 / (C)	合計 / (D)=(B)=(C)
107	1,250	1,172.3	0	1,172.3	93.78%
108	473	473	0	473	100%

備註：
1.107年預算數計1,250千元，含資本門1,220千元與經常門30千元。
(1)資本門預算數1,220千元，決標數1,142.3千元，執行率93.63%。
(2)經常門預算數30千元，執行數30千元，執行率100%。
2.108年預算數473千元，均為經常門。

預期效果及影響
預期效果
1.可量化效益:
指標項目	單位	預期成果
		110年	111年	112年	113年
教育訓練	2場次	2	2	2	2
演習	1場次	1	1	1	1

     2.其他政策效益或不可量化效益：
1. 定期辦理災難醫療隊教育訓練與演習，與特殊災害緊急應變處置作業課程，驗證花蓮縣緊急醫療救護隊作業流程，整合災難醫療作業，加速災害應變處置時效。
2. 加強各醫院所屬災難一療隊人員災難醫療相關知能，不但強化到院後之醫療處置連結；同時藉由災難醫療訓練提升轄內醫護人員災難醫療救護應變能力。
3. 採購緊急醫療相關藥品醫材與購置災難醫療安全防護服裝與相關設備，充實災難醫療緊急救護資源量能。
計畫影響
透過「花蓮縣災難醫療救護隊培力訓練」，責成轄內責任醫院指派所屬成員接受災難醫療訓練，逐年持續辦理並使所有成員完成訓練具備災難醫療知能，於遇災時配備足夠緊急醫療器材，能最短時間內投入在地災區從事緊急醫療救援，爭取黃金救命時間。

附則
    一、有關機關須配合事項
    二、性別影響評估表
    三、替選方案之分析及評估

花蓮縣政府性別影響評估檢視表（先期作業計畫）
【第一部分】：本部分由機關人員填寫
填表日期： 107 年 6 月 14 日
填表人姓名：張欣怡 職稱：臨時人員 / 電話：03-8227141分機223 e-mail：feicindy@ms.hlshb.gov.tw / 身分：▇ 業務單位人員 □ 非業務單位人員 ，請說明：____________
填 表 説 明 / 本府各單位及所屬一級機關於提報先期作業計畫時，皆應填具本表。 / 建議各單位於計畫研擬初期，即徵詢性別平等專家學者之意見；計畫研擬完成後，應併同本表送請民間性別平等專家學者進行程序參與（至少預留1週的填寫時間），參酌其意見修正計畫內容，並填寫「第三部分－評估結果」後通知程序參與者。 / 性別平等專家學者資料可至本府網站中，性別主流化專區之性別平等人才資料庫參閱（http://sa.hl.gov.tw/files/15-1037-34807,c6626-1.php）。
壹、計畫名稱				建立花蓮縣地區級災難醫療隊計畫
貳、主管機關				花蓮縣政府				主辦機關	花蓮縣衛生局
參、計畫內容涉及領域：					勾選（可複選）
3-1 政治參與、社區參與、國際參與領域					V
3-2 勞動、經濟、福利領域
3-3 人口、婚姻、家庭領域
3-4 教育、文化、媒體領域
3-5人身安全、司法領域					V
3-6健康、醫療、照顧領域					V
3-7環境、能源、科技領域
3-8公共建設(或工程)
3-9其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領域）
肆、問題與需求評估					花蓮縣在107年2月6日深夜發生芮氏規模6.0地震，最大震度花蓮7級，台北震度也有3級，全台有感，而這起地震也重創花蓮，4建築傾斜，有道路被擠壓出裂痕。本縣災害應變中心統計，此次震災造成17人死亡，291人受傷。 / 考量花蓮轄內地震多、颱風多的特性，一旦再次發生災難，醫療救護隊即時搶救能有效減少死傷損失。因此，提出設立花蓮縣地區級災難醫療救護隊，將現有緊急應變人員整合，透過採用共同的設計訓練及運作模式，系統化地、有制度地準備災難醫療提供所需的援助，讓花蓮境內地區之間有效率的接軌與互助。
項 目					說 明					備 註
4-1計畫之現況問題與需求概述	4-1-1計畫背景與內容				經歷花蓮0206地震災害後，考量花蓮轄內地震多、颱風多的特性，遭遇災害時若能調度本轄所屬災難醫療隊出隊，可縮減其他縣市救護隊前來支援的等待時間，亦能有效維持各醫院急診室緊急醫療處置量能，加緊搶救速度。					簡要說明計畫之背景與內容。
	4-1-2執行現況及問題之分析				目前花蓮各地衛生所之醫療資源無法因應緊急救護需求，病患往往須北送求醫，加以花蓮地形狹長多山，交通運輸時間長，無法提供居民迅速完善的急診服務。 / 各醫院成立以醫院為基礎的災難醫療隊其中多數醫師及護理人員平時忙於本科業務未能繼續接受訓練或未曾參加相關訓練，甚者亦有人員因異動而接任職位卻不知身為災難醫療救護隊成員。 / 各醫院災難醫療隊人員平日各屬於原來單位，加以全縣未曾整合演練，一旦本局評估需要出動醫療救援隊伍前往災區進行救援時，人員間勢必需要時間磨合，易影響緊急救護速度。					1.業務推動執行時，遭遇問題之原因分析。 / 2.說明現行法規或相關配套措施是否不足、須否配合現況或政策調整。
	4-1-3和本計畫相關之性別統計與性別分析				107年2月6日花蓮縣發生規模6.0的地震。花蓮0206地震災害造成17人死亡，291人受傷。 / 以居住地分析：主要集中花蓮市、吉安鄉與新城鄉。 / 以性別分析： / 死亡：男性8人、女性9人。 / 重傷：男性7人、女性14人。 / 輕傷：男性110人、女性160人。					1.透過相關資料庫、圖書等各種途徑蒐集既有的性別統計與性別分析。 / 2.性別統計與性別分析應儘量顧及不同性別、性傾向及性別認同者之年齡、族群、地區等面向。
	4-1-4建議未來需要強化與本計畫相關的性別統計與性別分析及其方法				一、方案策略:針對傷患安排隱蔽空間進行緊急醫療處置。 / 二、政策：依據緊急醫療救護法。 / 三、執行檢討：災難醫療救護隊至災難現場擇定安全空間後，成立醫療救護站。醫療救護站的地點可能是戶外空地，亦可能為安全之建築物。將來備有屏風以便區隔單獨空間來執行緊急醫療處置。					說明需要強化的性別統計類別及方法，包括由業務單位釐清性別統計的定義及範圍，向主計單位建議分析項目或編列經費委託調查，並提出確保執行的方法。
4-2 解決問題可能方案					成立花蓮縣地區災難醫療救護隊，整合轄內緊急醫療應變人員，調度參加災難醫療救護訓練，建立共同的運作模式，如此花蓮境內地區在執行緊急醫療作業時能有效率的接軌與互助。					請詳列解決問題之可能方案及其評估（涉及性別平等議題者，併列之）。
4-3配套措施及相關機關協力事項					跨單位網絡聯繫： / 配合衛生福利部東區緊急醫療應變中心年度訓練重點，共同辦理災難醫療相關訓練計畫。 / 配合縣政府、環保局、航空站等單位演習，調度轄內醫院指派災難醫療隊成員參與大量傷患醫療救護規劃與演練。					配套措施諸如人力、經費需求或法制整備等；相關機關協力事項請予詳列。
伍、計畫目標概述					1.整合地方災難醫療資源：強化轄內災害應變與緊急醫療網絡，透過相關單位縱向及橫向聯繫，規劃並執行災難醫療業務。 / 2.規劃本縣災難醫療隊之成立：邀請專家學者討論研議災難醫療緊急救護應變措施及標準流程、建立本縣緊急醫療救護隊作業辦法、建立災難醫療救護隊組隊制度(模組化)與建立災難醫療救護隊各項標準文件(含應用表格)。 / 3.規劃災害應變實務演練：定期辦理災難醫療隊訓練課程，調派轄內各醫院災難救護隊成員參與演練，並透過災難醫療救護實兵演練驗證各醫院災難醫療緊急應變機制及辦法。					請概述計畫目標，併同敘明性別目標。
陸、性別參與情形或改善方法					成立本縣災難醫療諮詢委員會會議共同規劃及執行各項災難醫療救護計畫案。規劃女性委員與男性委員單一性別達委員會成員1/3。					請說明計畫於研擬、決策、發展、執行之過程中，不同性別者之參與機制，如計畫相關組織或機制，性別比例是否達1/3。
柒、受益對象 / 1.若7-1至7-3任一指標評定「是」者，應繼續填列「捌、評估內容」8-1至8-9及「第二部分－程序參與」；如7-1至7-3皆評定為「否」者，則免填「捌、評估內容」8-1至8-9，逕填寫「第二部分－程序參與」，惟若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。 / 2.本項不論評定結果為「是」或「否」，皆需填寫評定原因。
項 目			評定結果 / (請勾選)				評定原因			備 註
			是		否
7-1 以特定性別、性傾向或性別認同者為受益對象					V		本計畫受益對象不分男女老少，於災難來臨動員出隊執行災難醫療緊急救護作業，以搶救性命，將急診室作業往前推展至災難現場。			如受益對象以男性或女性為主，或以同性戀、異性戀或雙性戀為主，或個人自認屬於男性或女性者，請評定為「是」。
7-2 受益對象無區別，但計畫內容涉及一般社會認知既存的性別偏見，或統計資料顯示性別比例差距過大者					V		本計畫內容細為成立花蓮縣災難醫療隊，除調度各醫院指派適合人員擔任外，主要辦理災難醫療教育訓練及購置相關設備器材，未有涉及性別偏見、性別比例差距或隔離。			如受益對象雖未限於特定性別人口群，但計畫內容涉及性別偏見、性別比例差距或隔離等之可能性者，請評定為「是」。
7-3 公共建設之空間規劃與工程設計涉及對不同性別、性傾向或性別認同者權益相關者					V		災難醫療救護隊至災難現場擇定安全空間後，成立醫療救護站。醫療救護站的地點可能是戶外空地，亦可能為安全之建築物。無論是前述何處，會有屏風或是個別空間來執行緊急醫療處置。			如公共建設之空間規劃與工程設計涉及不同性別、性傾向或性別認同者使用便利及合理性、區位安全性，或消除空間死角，或考慮特殊使用需求者之可能性者，請評定為「是」。
捌、評估內容 / （一）資源與過程
項 目					說 明			備 註
8-1經費配置：計畫如何編列或調整預算配置，以回應性別需求與達成性別目標。					災害防救雖係法定業務，惟衛生局尚無法定之預算，故針對性別差異回應性別需求，無法編列經費。			說明該計畫所編列經費如何針對性別差異，回應性別需求。
8-2執行策略：計畫如何縮小不同性別、性傾向或性別認同者差異之迫切性與需求性。					本計畫無縮小不同性別、性傾向或是性別認同者差異之迫切性與需求性。			計畫如何設計執行策略，以回應性別需求與達成性別目標。
8-3宣導傳播：計畫宣導方式如何顧及弱勢性別資訊獲取能力或使用習慣之差異。					本計畫與宣導弱勢性別資訊或取能力或使用習慣之差異無關。			說明傳佈訊息給目標對象所採用的方式，是否針對不同背景的目標對象採取不同傳播方法的設計。
8-4性別友善措施：搭配其他對不同性別、性傾向或性別認同者之友善措施或方案。					本計畫無性別友善措施或方案。			說明計畫之性別友善措施或方 / 案。
（二）效益評估
項 目					說 明			備 註
8-5落實法規政策：		8-5-1 / 落實憲法、法律對人民之基本保障				本計畫係依緊急醫療救護法為健全緊急醫療救護體系，提昇緊急醫療救護品質，以確保緊急傷病患之生命及健康。			說明計畫如何落實憲法、法律、性別平等政策綱領、性別主流化政策之基本精神，如符合世界人權公約、消除對婦女一切歧視公約、APEC、OECD或UN等國際組織相關性別核心議題者，亦請一併說明，相關資料可參考行政院性別平等會網站http://www.gec.ey.gov.tw/）。
		8-5-2 / 符合相關條約、協定之規定或國際性別、婦女議題之發展趨勢				本計畫以成立災難醫療隊，將急診室緊急醫療作業延伸至災難現場，爭取搶救傷患生命。
8-6預防或消除性別隔離：計畫如何預防或消除性別隔離。					本計畫與預防或消除性別隔離無關。			說明計畫如何預防或消除傳統文化對不同性別、性傾向或性別認同者之限制或僵化期待。
8-7 平等取得社會資源：計畫如何提升平等獲取社會資源機會。					本計畫係依緊急醫療救護法為健全緊急醫療救護體系，提昇緊急醫療救護品質，以確保緊急傷病患之生命及健康。			說明計畫如何提供不同性別、性傾向或性別認同者平等機會獲取社會資源，提升其參與社會及公共事務之機會。
8-8空間與工程效益：軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計，在空間使用性、安全性、友善性上之具體效益。					本計畫與軟硬體的公共空間之空間規劃與工程設計無關。			1.使用性：兼顧不同生理差異所產生的不同需求。 / 2.安全性：消除空間死角、相關安全設施。 / 3.友善性：兼顧性別、性傾向或性別認同者之特殊使用需求。
8-9設立考核指標與機制：計畫如何設立性別敏感指標，並且透過制度化的機制，以便監督計畫的影響程度。					本計畫係依性侵害防治法、家庭暴力防治法安排加害人接受身心治療或輔導教育，對象以男性居多，無法設立可因應上述情形的性別平衡指標。 / 本計畫係依緊急醫療法建立花蓮縣地區級災難醫療救護隊，對象為不特定民眾，無法設立可因應上述情形的性別平衡指標。			1.為衡量性別目標達成情形，計畫如何訂定相關預期績效指標及評估基準（績效指標，後續請依「行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點」、「行政院所屬各機關施政計畫評核作業要點」納入年度管制作業計畫及辦理施政計畫評核）。 / 2.說明性別敏感指標，並考量不同性別、性傾向或性別認同者之年齡、族群、地區等面向。

請填表人於填完「第一部分」後，徵詢民間性別平等專家學者，完成「第二部分－程序參與」，再依據「第二部分－程序參與」之主要意見，由填表人續填「第三部分－評估結果」。

【第二部分－程序參與】：本部分由民間性別平等專家學者填寫
玖、程序參與：若採用書面意見的方式，至少應徵詢1位以上民間性別平等專家學者意見，並填寫參與者的姓名、職稱及服務單位；性別平等專家學者資料可至本府網站中性別主流化專區之性別平等人才資料庫參閱（http://sa.hl.gov.tw/files/15-1037-34807,c6626-1.php）。
（一）基本資料
9-1程序參與期程或時間	107年 6 月 1 日至 107 年 6月 17 日
9-2參與者姓名、職稱、服務單位及其專長領域	李雪菱 / 副教授 / 慈濟大學兒童發展與家庭教育學系 / 性別平等教育、多元文化教育、家庭教育、質性研究
9-3參與方式	V計畫研商會議 □性別平等專案小組 v書面意見
9-4業務單位所提供之資料	相關統計資料		計畫書	計畫書含納其他初評結果
	v有 □很完整 / v可更完整 / □現有資料不足須設法 補足 / □無 □應可設法找尋 / □現狀與未來皆有困難		□有， 且具性別目標 / V有， 但無性別目標 / □無	V有， 已很完整 / □有， 但仍有改善空間 / □無
9-5計畫與性別關聯之程度	□有關 v無關 / （若性別平等專家學者認為第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3任一指標應評定為「是」者，則勾選「有關」；若7-1至7-3均可評定「否」者，則勾選「無關」）。
（二）主要意見：就前述各項（問題與需求評估、性別目標、參與機制之設計、資源投入及效益評估）說明之合宜性提出檢視意見，並提供綜合意見。
9-6問題與需求評估說明之合宜性		合宜
9-7性別目標說明之合宜性		合宜
9-8性別參與情形或改善方法之合宜性		合宜
9-9受益對象之合宜性		合宜
9-10資源與過程說明之合宜性		合宜
9-11效益評估說明之合宜性		合宜 / 8之9之說明 內容錯誤 請刪除或重填
9-12綜合性檢視意見		針對本計劃無特別檢視意見
（三）參與時機及方式之合宜性 合宜
本人同意恪遵保密義務，未經部會同意不得逕自對外公開所評估之計畫草案。 （簽章，簽名或打字皆可） 李雪菱

- 第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3皆評定為「否」者，若經程序參與後， 9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「有關」者，則需修正第一部分「柒、受益對象」7-1至7-3，並補填列「捌、評估內容」8-1至8-9。
- 如徵詢1位以上專家學者，請將本表自行延伸。
   【第三部分－評估結果】：本部分由機關人員填寫
拾、評估結果：請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見提出綜合說明，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。
10-1評估結果之綜合說明
10-2參採情形	10-2-1說明採納意見後之計畫調整
	10-2-2說明未參採之理由或替代規劃
10-3通知程序參與之專家學者本計畫的評估結果（請填寫日期及勾選通知方式，請勿空白）： / 已於 107年 6月 29日將「評估結果」以下列方式通知程序參與者知悉 / □傳真 ■e-mail □郵寄 □其他

「第二部分－程序參與」之9-5「計畫與性別關聯之程度」評定為「無關」者，「第三部分－評估結果」10-1至10-3免填；否則請填表人依據性別平等專家學者意見之檢視意見完整填列「第三部分－評估結果」10-1至10-3，包括對「第二部分、程序參與」主要意見參採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃等。